## Datos
N° | Proyectos Ciudad de Panamá | Corregimiento | Número de Contrato | Número de Licitación | Monto de Inversión | Contratista | Fecha de orden de proceder | Duración | Adenda | Porcentaje de Avance | Status | Abogado | Ingeniero
USO INTERNO
1 | Complejo Deportivo de Felipillo,24 Diciembre (D) | 24 de Diciembre | 028-2015 |  | 1751020.15 | Construcciones y Remodelaciones Eurox | 20 de abril de 2016 | 180 días / 300 días | Adenda 1 en Contraloría/ Pendiente de refrendo, aumenta $290,653.10 | 95% | En Obra | Estefany Morales | Gonzalo Barrios
2 | Cancha Sintética Nueva Esperanza El Bajo | 24 de Diciembre | CANCELADO | 2016-5-76-0-09-LV-010177 | 172208.2 | CANCELADO
3 | Construcción vereda calle Sector 2, 3 y 5 | 24 de Diciembre |  |  | 857001
4 | Cancha Sintética de Alcalde Díaz | Alcalde Díaz | 008-2015 |  | 183720.46 | Compañía Especializada S.A. |  | 90 días | no | 100% | En Obra |  | Raúl Obaldía
5 | Construcción de múltiples veredas-calles | Alcalde Díaz |  |  | 880000
6 | Cancha multiusos - Kuna Nega R.H y R.D | Ancón | 010-2015 |  | 161336.59 | Compañía Especializada S.A. |  | 90 días |  |  | Finalizado
7 | Colocación juegos infantiles (5 parques) | Ancón |  |  | 59426.73
8 | Colocación juegos biosaludables (10 parques) | Ancón |  | 2016-5-76-0-08-LV-010188 | 125816.06 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A.
9 | Equipo de ornato y aseo - basura verde | Ancón |  |  | 107984.59
10 | Cancha Pedro Miguel | Ancón | Pendiente Licitar |  | 134567.62
11 | Restauración del techo del Mercado Artesanal de Balboa | Ancón | 609-2012 |  | 61763.6 | SEMI, S.A. |  | 75 días Calendario
12 | ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MI PUEBLITO AFROANTILLANO: 1.- CASA MULLER 2.- IGLESIA 3.- RESTAURANTE LA BOCATOREÑA 4.- LOGIA, CASA DE ARTESANÍAS Y PISCINA UBICADO EN AVENIDA LOS MARTIRES, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | Ancón | DESIERTA POR RESOLUCIÓN 118-2017 DEL 2/8/2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010857 | 2086501.57 | [5 empty] | DESIERTA POR RESOLUCIÓN 118-2017 DEL 2/8/2017
13 | Estudio, Diseño, Desarrollo de planos y contrucción del parque municipal Summit Fase 1, | Ancón |  | 2017-5-76-0-08-LV-010778 | 5446621 | CENTROEQUIPOS, S.A. |  |  |  |  | POR ADJUDICAR
14 | Mi Pueblito Afro Antillano | Ancón | Desierta por Resolución C-67-2017 del 20-04-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010224 | 1794562.89 | Desierta por Resolución C-67-2017 del 20-04-2017 |  |  |  |  | Declarado desierto mediante la Resolución C-67-2017 del 20-04-2017
15 | Seis (6) Parques del Distrito de Panamá ( Andrés Bello, Rep. De Honduras, Santa María Centenario, Sidney Young, Chanis, Heliodoro Patiño) | Bella Vista | 020-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-007502 | 536691.67 | RJ INVERSIONES,S.A. | 21 de enero de 2016 | 180 días/392 días | Adenda 1 en espera de partida presupuestaria/con adenda N0. 1 vence el 16 de febrero de 2017. | 90% | En obra | Tiara Villareal | Mavis Torres
16
17 | Intervención del espacio público de Calle Uruguay (D) | Bella Vista | 066-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009236 | 29686370.61 | CONSTRUCTORA MECO, S.A. | 8 de abril de 2017 | 24 meses |  | 20% | En Obra | Dallys Zuñiga | Guadalupe Carrizo
18 | Intervención Urbana del Espacio público Vía Argentina (D) | Bella Vista | 074-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009249 | 24255639.66 | CUSA | 8 de abril de 2017 | 18 meses |  | 5% | En Obra | Carlos Saldaña | Guadalupe Carrizo
19 | Estudio, diseño, suministro y construccion para las obras de intervencion urbana para la revitalizacion del espacio público de: via españa, tramo: via porras- ave. Justo arosemena, de la ave. Justo arosemena, tramo: via españa-estacion metro 5 de mayo | Bella Vista | 020-2016 | 2015-5-76-0-08-LV-008554 | 89858600 | Constructora Norberto Odebretch, S.A. | 1 de agosto de 2016 | 900 días | no |  |  |  | Guadalupe Carrizo
20 | Diez (10) parques de bethania (D) ( Las Amazonas, Locería 1, Las Mercedes, Villa de las fuentes No.2, Parque Miraflores, Parque Pribanco, Altos del Chase, Parque León A. Soto, Parque Villa Cáceres, Parque Fe y Alegría) | Bethania | 037-2015 |  | 984000 | Educational Furniture & Technology. S.A. | 6 de mayo de 2016 | 180 días | no | 100% | Finalizado |  | George Droniak
21 | Remodelación Centro Deportivo Artes y Oficios | Bethania | 062-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009471 | 29119448 | GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L | 12 de mayo de 2017 | 240 días | Adenda de tiempo en trámite | 10% | En Obra |  | George Droniak
22 | Remodelación Parque Los Guayacanes | Bethania | 026-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010207 | 108831 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S.A. |  | 180 días |  |  | En Contraloría pendiente refrendo
23 | Mejoras al Centro Parvulario Minerva Marín Bethania | Bethania |  |  | 19281.4 | [5 empty] | En liquidación
24 | Cancha sintética - Instituto América | Bethania | 008-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-009801 | 109180.1 | CONSTRUCTORA PORTUGALO (CONPOSA) |  |  |  |  | Pendiente Referendo
25 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Bethania |  |  | 133790
26 | Aceras y espacios públicos Villa Cáceres PP | Bethania | 029-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010205 | 233260 | CM, IMPORT, S.A |  |  |  |  | Pendiente Referendo
27 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCERÍA (PP) | Bethania | 015-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010119 | 245869 | GLOBO ENERGIA, S.A. |  | 110 días |  |  | En Contraloria pendiente referendo
28 | Construcción cancha basket parque Miraflores | Bethania | 027-2017 |  | 79161.09 | CM, IMPORT, S.A | 3 de julio de 2017 | 120 días
29 | Reparación cancha multiuso - Escuela San Antonio 2017 | Bethania |  |  | 65000
30 | Construcción techo piscina - Escuela San Antonio 2017 | Bethania |  |  | 135000
31 | Centro Deportivo Belisario Porras | San Francisco | 034-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008065 | 692100 | RJ INVERSIONES,S.A. | 14 de marzo de 2016 | 300 días | Adenda N0.1 refrendada (tiempo) | 100% | Finalizado | Licda. Betty Galvez | José Cedeño
32 | Suministro de Aires de 15 toneladas para la Oficina del Alcalde | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-LP-010864 | 67410 | SUPTEC, S.A. |  |  |  |  | POR ADJUDICAR
33 | Remodelación del área de atención al contribuyente de Servicios Funerarios y Subdirección de Empresas | Calidonia | 01-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-009597 | 73538.46 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 26 de junio de 2017 | 60 días
34 | Remodelación de baños públicos y comedor del Hatillo | Calidonia |  |  | 28237 |  |  | 30 días
35 | Proyecto de Descentralización Corregimiento de Calidonia Recuperación y Embellecimiento de Complejos Residenciales dentro de Calidonia (J.C) | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-LV-010248 | 648935.45 | HOMBRES DE BLANCO CORP |  |  |  |  | ADJUDICADO
36 | Servicios de Recolección, Transporte de Desechos Sólodos del Mercado de las Américas | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-AV-010658 | 156006 | Garbage Collection S.A: |  |  |  |  | Adjudicado
37 | Estacionamientos soterrados Francisco Arias Paredes | Calidonia |  |  | 8000000 | [5 empty] | En Obra
38 | Adquisisión de Infraestructura Hyper Convergente, compra de Wifi Municipal Etapa 1 | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-LV-010747 | 175000 | [5 empty] | VIGENTE
112 | Servicios de Cuestión, Vigilancia Seguridad Municipal | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-AV-010727 | 1765500 | MILLENIUM SECURITY SERVICE |  |  |  |  | ADJUDICADO
39 | Mercado de Artesanías | Curundú | [8 empty] | En liquidación
40 | Mejoras MAC (D) (Mercado Agrícola Central) | Curundú | 004-2016 |  | 498500.37 | Contrucciones e Inspecciones Nacionales, S.A | 8 de marzo de 2016 | 180 días/365 días | Adenda 1 por 365 días al 20 de marzo de 2017 | 100% | Entregado el 3 de agosto 2017 | Dallys Zuñiga | Raúl Obaldía
41 | Techo y pintura multifamiliares La Renovación y Llano Bonito | Curundú | 016-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-010203 | 857018.92 | SIGMA TECHNOLOGY, CORP. (Consorci SIGAR) | 18 de agosto de 2017 | 130 días | no | 0% | En Contraloria pendiente Referendo
42 | Parque Norte Fase No.1 | Chilibre | 013-2016 |  | 16940542.87 | Consorcio Grupo Parque Norte | 13 de junio de 2016 | 16 meses | Adenda 1 refrendada | 10% | En Obra/ posible entrega agosto 2018
43 | Rehabilitación y pavimentación calle Altos del Río | Chilibre | Adjudicado | 2017-5-76-0-08-LV-010764 | 420000 | INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A
44 | DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. (PP) | Chilibre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010840 | 339746 | Ingeniería y Construcciones Técnicas, S:A: |  |  |  |  | Adjudicado
45 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Chilibre |  |  | 103000
46 | Adquisición de concreto y acero- veredas calles 2017 | Chilibre | Pendiente por Licitar |  | 525763.5
47 | Cancha Parque Norte | Chilibre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010803 | 113923.22 | [5 empty] | Desierta mediante la Resolución C-098-2017 del 29-06-2017
48 | Diseño, Estudio y Construcción de Vereda Altos del Río Chilibre (Proyecto de Descentralización J.C) | Chilibre |  | 2016-5-76-0-08-LV-010199 | 301108.5 | [5 empty] | POR ADJUDICAR
49 | Plaza Amador | El Chorrillo | 021-2017 |  | 3896509.6 | Asociación Deportivo BCC |  | 548.00 Revisar |  |  | En Contraloria pendiente referendo
50 | Mejoras a Sabores del Chorrillo | El Chorrillo | 044-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009126 | 172528.95 | FERNANDO IVÁN MURILLO & ASOCIADOS, S.A. | 3 de enero de 2017 | 60 días/120 días | Adenda 1 de tiempo por 120 días en elaboración | 100% | Por entrega final | Carlos Saldaña | George Droniak
51 | Construcción y resanado de veredas peatonales en El Chorrillo | El Chorrillo | 005-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010181 | 189850.1 | CM, IMPORT, S.A | 5 de junio de 2017 | 100 días |  |  | En Obra
52 | PINTEMOS CHORRILLO (Sede) | El Chorrillo | 028-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010228 | 1099819.06 | J.A.P. INGENIEROS, S.A. |  | 120 días
53 | Construcción de marquesinas | El Chorrillo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010746 | 147456.7 | CM Import, S.A. |  |  |  |  | ADJUDICADO
54 | Cancha sintética Gonzalillo, Ernesto Córdoba | Ernesto Córdoba | 024-2015 | 2015-5-76-0-08-AV-007815 | 156289.56 | Jardines Urbanos, S.A | 28 de abril de 2016 | 180 días | Adenda en elaboración por orden de cambio, no afecta tiempo ni dinero. | 100% | Finalizado | Dallys Zuñiga | Mavis Torres
55 | Alcantarilla cajón simple | Ernesto Córdoba |  |  | 35000
56 | Alcantarilla cajón doble | Ernesto Córdoba |  |  | 75000
57 | Puente vehicular - Edgardo Vernaza 2017 | Ernesto Córdoba |  |  | 200000
58 | Puente vehicular Gonzalillo 2017 | Ernesto Córdoba |  |  | 330000
59 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Ernesto Córdoba |  |  | 220420
60 | Diez (10) Parques Juan Díaz ( Plaza Tocumen #2, Parque Infantil de las Acacias, Villas Don Bosco #1, Don Bosco #2, Don Bosco entre AVE 1 y 2, Don Bosco entre AVE 3 y 4, Don Bosco entre AVE 3 y calle 8, Parque Jardín Olímpico, Villas de Andalucía Calle 4 y 5, Villas de Andalucía calle 9 y 10 ) | Juan Díaz | 015-2016 |  | 765337.4 | Consorcio Parque Juan Díaz International Quality Products | 29 de junio de 2016 | 108 días | no | 100% | Finalizado | Velkis Hernández | George Droniak
61 | Construcción nuevas oficinas cementerio de Concepción, Juan Díaz (D) | Juan Díaz | 027-2015 |  | 77082.43 | Zago Group, S.A. | 20 de junio de 2016 | 120 días | no | 100% | En Obra | Tiara Villareal | George Droniak
62 | Centro Deportivo Roberto Kelly (D) | Juan Díaz | 021-2015 |  | 9639403.66 | MCM, Global | 16 de noviembre de 2015 | 510/550 días | Adenda 1 refrendada y Adenda 2 refrendada la empresa debe traer póliza de seguro | 35% | En Obra | Licda. Betty Galvez | Gonzálo Barrios
63 | Complejo Deportivo Elena Ch. Pinate (D) | Juan Díaz | 036-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-008971 | 2751879.5 | J.J. ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. | 13 de diciembre de 2016 | 365 días | Adenda de tiempo y costo en elaboración | 25% | En Obra |  | José Cedeño
64 | Mejoras al Centro de Cremación del Cementerio | Juan Díaz | 073-2016 | 2016-5-76-0-08-LP-009680 | 179000 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 10 de julio de 2017 | 90 días
65 | Máquinas biosaludables en parques (14) | Juan Díaz |  | 2016-5-76-0-08-LV-010185 | 90531.78 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A.
66 | Cancha sintética de Las Cumbres, el Vallecito | Las Cumbres | 009-2015 |  | 172284.55 | Compañía Especializada S.A. | 25 de abril de 2016 | 90 dás | no | 100% | Finalizado |  | Mavis Torres
67 | Construcción del Campo de Beisbol de Santa Rita | Las Cumbres | 055-2016 |  | 1705045 | Dirección de Obras, S.A. | 19 de diciembre de 2016 | 270 días | no | 5% | En Obra |  | José Cedeño
68 | Veredas calles y puentes peatonales | Las Cumbres |  | 2016-5-76-0-08-LV-010202 | 489257.4 | CONSTRUCTORA PORTUGALO (CONPOSA)
69 | Cancha Sintética Los Nogales | Las Mañanitas |  |  | 141424.1 | [5 empty] | Finalizado
70 | CONSTRUCCION DE PISCINA OLIMPICA MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE MAÑANITAS, DISTRITO DE PANAMA | Las Mañanitas | 044-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008141 | 1131632.96 | Consorsio OH/GSE | 14 de mayo de 2016 | 120 días | Adenda N0. 1 (tiempo) pendiente de referendo y Adenda N0.2 (aumento-por refrendo) | 75% | En Obra | Estefany Morales adenda N0. 1 y Tiara Villareal Adenda N0. 2 | José Cedeño
71 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POZO DE JACOB | Las Mañanitas |  | 2017-5-76-0-08-LV-010646 | 1627581.71 | CENTROEQUIPOS, S.A. |  |  |  |  | Adjudicado
72 | 1- RENGLÓN : PARA EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA CON SU RESPECTIVA GRADERÍA Y ACERAS, REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA MULTIUSO Y PARQUE INFANTIL, UBICADA EN PACORA CENTRO EN EL CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ Y PROVINCIA DE PANAMÁ. | Pacora | 039-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008068 | 44084 | Consorsio VM ORTIZ-REYCO | 31 de octubre 2016 | 180 días | Adenda 1 en eleboración para incluir 2 cláusulas y orden de cambio por unas lámparas | 100% | En Obra | Dallys Zuñiga | George Droniak
73 | 2- RENGLÓN : SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE CANCHA FÚTBOL SINTÉTICA, REPOSICIÓN ANUAL DE CAUCHO, LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, UBICADA EN PACORA CENTRO, CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ. | Pacora | 040-2015 |  | 203852.52 |  |  | 5 años |  | 100% | Finalizado
74 | Construcción de oficinas administrativas en el Cementerio de Utive | Pacora | 052-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009273 | 109320.53 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 6 de marzo de 2017 | 180 días
75 | Construcción de oficinas administrativa del Cementerio de Pacora y construcción de muros perimetrales de los Cementerios de Pacora y Utive | Pacora | 048-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009059 | 339768 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 5 de junio de 2017 | 180 días
76 | Video vigilancia etapa 1 (D) | Panamá | 045-2016 |  | 5586233.44 | Consorsio Unión Kio | 17 de octubre de 2016 | 240 días | no | 95% | En Obra |  | Víctor
77
78 | POT distrital | Panamá | 024-2017 |  | 3348864.61 | Consorcio Suma, Idom, Cotrans |  | 27 de meses |  |  | En Contraloría pendiente de referendo
79 | Señalética y Nomenclatura | Panamá | 077-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009647 | 489078.81 | Consorcio Steer, Davis & Gleeve Limited - Geosolutions Consulting Inc. | 12 de julio de 2017 | 9 meses | no | 25%
113 | Suministro de Implementos de natación | Panamá |  | 2017-5-76-0-08-LP-010635 | 49935.61 | DEPORTES JIMMY, S.A |  |  |  |  | Adjudicado
80 | Cancha Deportiva y Parque de Montería, Pedregal (D) | Pedregal | 006-2016 |  | 1041759.49 | Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A. | 3 de mayo de 2016 | 240 días | Adenda de tiempo en gestión | 60% | En Obra
81 | Construcción y remodelación Parque Las Madres | Pedregal |  | 2017-5-76-0-08-LV-010705 | 1411544 | [5 empty] | En Reclamo
82 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Pueblo Nuevo |  |  | 36326.5
83 | Remodelación Cancha Negrito Quiñones | Pueblo Nuevo | 032-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010503 | 56672.34 | Consorsio Avemar | 28 de junio 2017 | 180 días | no | 5% | en obra
84 | Remozamiento y construcción de aceras - colocación de adoquines Ave. 3ra. Norte | Pueblo Nuevo |  |  | 85000
85 | Reparación del Coif | Pueblo Nuevo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010579 | 37806.31 | Declarado Desierto mediante la Resolución 077-2017 del 08-05-2017 |  |  |  |  | DESIERTO
86 | Reparación del Coif de Panamá Viejo | Parque Lefevre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010846 | 49129.05 | [5 empty] | Por Adjudicar
87 | Construcción de veredas, aceras y marquesinas | Rio Abajo | 020-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010209 | 137284.98 | Auditoria Técnica | 21 de julio de 2017 | 60 días
88 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Rio Abajo |  |  | 38520
89 | Pintura y remozamiento edif. Villa Lorena. 2017 | Rio Abajo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010776 | 392361.93 | Constructora Avemar, S.A (construcción en general) |  |  |  |  | POR ADJUDICAR
90 | Pintura y remozamiento edif. Villa Gabriela | Rio Abajo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010776 | 392361.93 | Constructora Avemar, S.A (construcción en general) |  |  |  |  | Acto Celebrado
91 | Mejoras al Mercado del Marisco (D) | San Felipe | 022-2015 |  | 4838059.69 | Construccines y Edificaciones del Pacífico, S.A. | 18 de abril de 2016 | 365 días/560 días | Adenda en recorrido siafpa | 50% | En Obra | Carlos Saldaña | Mavis Torres
92 | Recolección de desechos en los mercados (D) | San Felipe |  |  | 1222000 | [5 empty] | En Obra
93 | Restauración del Palacio Municipal Demetrio H., Brid | San Felipe | 043-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008502 | 1322045.88 | Consorcio por el Palacio (REYCO, S.A., CIPRIANI CONSTRUZIONI S.R.L., VM ORTIZ Y ASOCIADOS S.A.) | 18 de abril de 2016 | 365 días |  | 75% | En Obra |  | George D.
94 | Remodelación del Mercado San Felipe Nery (D) | San Felipe | 035-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 22030000 | TEYCO, SL | 13 de enero de 2017 | 18 meses | no | 5% | En Obra |  | Gonzalo B.
95 | Remodelación de la Casa de la Juventud | San Felipe | 017-2017 |  | 172070.98 | Sesjo,S.A. | 4 de agosto de 2017 | 180 días | no | 5% | En Obra
96 | Concesión Edificio EDEM | San Felipe | 050-2016 |  | 300000 | Consorcio Concreto Casco | 26 de abril de 2017 | 20 años |  |  | En Contraloría
97 | Diseño y Construcción de Edificio de Estacionamientos Edif. Edem | San Felipe |  |  | 1499801.03 | [5 empty] | En Obra
98 | Restauración de edificación para población 3ra. edad y jóvenes | San Felipe |  |  | 525250
99 | POT de San Francisco (D) | San Francisco | 022-2016 |  | 588500 | GRUPO SUMA | 8 de agosto de 2016 | 10 meses |  | 45% | En Obra
100 | Contrucción de 6,272 metros lineales de veredas | San Francisco |  | 2017-5-76-0-08-LV-010441 | 606660.6 | SANMAC GROUP S A |  |  |  |  | ADJUDICADO
101 | Remodelación y construcción de aceras | San Francisco |  |  | 606660.06
102 | Construcción CEDIS | San Martin |  | 2017-5-76-0-08-LV-010723 | 407467.98 | INDUSTRIAS A.C.,S.A. |  |  |  |  | ADJUDICADO
103 | Instalación de parques biosaludables e infantiles | San Martin |  |  | 430000
105 | Suministro Y Mano De Obra Para Pintura Y Cambio De Techo A Edificios Multifamiliares | Santa Ana | 010-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010192 | 934663.84 | SIGMA TECHNOLOGY, CORP. |  | 150 dás |  |  | En Contraloría pendiente referendo
106 | Salsipuedes FASEI: Infraestructura (D) Renovación urbana | Santa Ana & San Felipe | 011-2016 |  | 2571881.87 | Delosa Espcon | 2 de junio de 2016 | 240 días |  | 45% | En Obra |  | ´Raúl Do.
107 | Salsipuedes FASEII: Instalación de Kiosco (D) | Santa Ana & San Felipe | 045-2015 |  | 592245 | Industria Kame S.A | 9 de marzo de 2015 | 240 días |  | 45% | En Obra
108 | La Intervención Urbana para La Construcción, Rehabilitación y Mejoras de hasta Cincuenta y Cinco Mil Metros Cuadrados (55,00 mts2) de Aceras según Necesidades del Municipio de Panamá por un Período de doce (12) meses Consecutivos". | Sitios |  | 2017-5-76-0-08-AV-010482 | 2889240.75 | Grupo Sermac, S.A. |  |  |  |  | Adjudicado
109 | Parque de Tocumen Monterrico (D) | Tocumen | 042-2015 |  | 1675572.06 | RJ INVERSIONES,S.A. | 15 de junio de 2016 | 210 días | no | 50% | En Obra
110 | Centro Deportivo La Siesta (D) | Tocumen | 010-2016 |  | 3720609 | Constructora Riga Services, S.A. | 15 de junio de 2016 | 365 días | Adenda 2 en análisis | 60% | En Obra |  | Gonzálo Barrios
111 | Complejo Deportivo Laureano Sánchez | Tocumen |  | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 877032.5
114 | Construcción de oficinas administrativas y muros perimetrales del cementerio de Alcalde Díaz y Chilibre. | Varios | 068-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009585 | 343000 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 22 de mayo de 2017 | 180 días
115 | INTERVENCIÓN URBANA PARA EL SUMINISTRO, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE PARQUES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PANAMÁ | Varios |  | 2017-5-76-0-08-LV-010483 | 12491593.52 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A. |  |  |  |  | Adjudicado
116 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA | El Chorrillo | 021-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010211 | 3863690 | CENTROEQUIPOS, S.A. | 07 de julio de 2017 | 548 días | no | 5% | En obra |  | Mavis T
117 | Construcción del Nuevo Parque Urracá | Bella Vista | 078-2016 |  | 2218950.3 | GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L | 12 de abril de 2017 | 290 días | no | 30% | en obra |  | José Cedeño
118 | Conservación de Servidurmbre Cauce del Río Juan Díaz | Juan Díaz | 042-2016 |  | 764082.72 | Grupo F1, S.A. | 14 de noviembre de 2016 |  | no | 45% | en obra |  | DPU
119 | Suministro y reparación de techo y pintura

## Corregimientos (hidden)
Corregimiento | Cantidad | Corregimiento | Cantidad
San Felipe | 8 | Bethania | 12
El Chorrillo | 6 | San Felipe | 8
Santa Ana | 1 | Ancón | 7
Calidonia | 6 | Ernesto Córdoba | 6
Curundú | 3 | El Chorrillo | 5
Bethania | 11 | Bella Vista | 5
Bella Vista | 5 | Juan Díaz | 5
Pueblo Nuevo | 4 | Chilibre | 5
San Francisco | 4 | Rio Abajo | 4
Parque Lefevre | 1 | Calidonia | 3
Rio Abajo | 4 | Pueblo Nuevo | 3
Juan Díaz | 7 | Las Cumbres | 3
Pedregal | 2 | Tocumen | 3
Ancón | 9 | 24 de Diciembre | 3
Chilibre | 6 | Santa Ana | 2
Las Cumbres | 3 | Curundú | 2
Pacora | 4 | San Francisco | 2
San Martin | 2 | Pedregal | 2
Tocumen | 3 | Pacora | 2
Las Mañanitas | 3 | San Martin | 2
24 de Diciembre | 1 | Las Mañanitas | 2
Ernesto Córdoba | 6 | Alcalde Díaz | 2
Alcalde Díaz | 2 | Parque Lefevre | 0

## Cronograma (hidden)
Comentarios | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
San Felipe |  | X
Bethania |  | X
Ancón |  | X
Ernesto Córdoba |  |  | X
El Chorrillo |  |  | X
Bella Vista |  |  | X
Juan Díaz |  |  | X
Chilibre |  |  |  | X
Rio Abajo |  |  |  | X
Calidonia |  |  |  | X
Pueblo Nuevo |  |  |  | X
Las Cumbres |  |  |  |  | X
Tocumen |  |  |  |  | X
24 de Diciembre |  |  |  |  | X
Santa Ana |  |  |  |  | X
Curundú | [5 empty] | X
San Francisco | [5 empty] | X
Pedregal | [5 empty] | X
Pacora | [5 empty] | X
San Martin | [6 empty] | X
Las Mañanitas | [6 empty] | X
Alcalde Díaz | [6 empty] | X
Parque Lefevre | [6 empty] | X
Don Bosco
Las Garzas

## Hoja1 (hidden)
Proyectos Ciudad de Panamá | Status | Monto de Inversión | Etapa
Vía Argentina | Refrendado | 20000000 | Etapa II
Calle Uruguay | Refrendado | 15000000 | Etapa II
Pintura del Edificio el Hatillo | Orden de Proceder | 255736.98 | Etapa II
Cerca Viva Parque Norte | Desierta | 49220 | Etapa II
Parque Norte | Pendiente Acto Público | 18821116.55 | Etapa II
San Felipe Nery | Adjudicado/Con Contrato | 18000000 | Etapa II
Mercados Periféricos (5) | Pendiente | 25000000 | Etapa II
Mercado del Marisco | En Contraloría | 4000000 | Etapa II
Rehabilitación MAC | En Comisión Evaluadora | 500000 | Etapa II
Dep. Roberto Kelly | Seguimiento de Obra | 7800000 | Etapa III
Parque Juan Díaz - Versalles | Topografía | 10000000 | Etapa I
Parque de Juan Díaz | En Comisión Evaluadora | 849431.14 | Etapa II
Remozamiento de 5oo parques | Comisión Evaluadora | 20000000 | Etapa II
Cancha Sintética Pacora Centro | En Contraloría | 227520.6 | Etapa II
Centro Deportivo La Siesta | Comisión Evaluadora | 3500000 | Etapa II
Parque de Tocumen | Recorrido SIAFPA | 1861746.51 | Etapa II
Piscina Olímpica de Mañanitas | Elaboración de Contrato | 1257298.14 | Etapa II
Proyecto de arbolización
Calidonia | 3 Pendientes Etapa I y II | 1000000
Casco Antiguo | 3 Pendientes Etapa I y II
Bella Vista | 3 Pendientes Etapa I y II
Cancha multiusos - Kuna Nega R.H y R.D | Orden de Proceder | 171336.59 | Etapa II
Cancha Sintética de Alcalde Díaz | En Contraloría | 188435.49 | Etapa II
Cancha sintética de Las Cumbres, el Vallecito | En Contraloría | 177645.55 | Etapa II
PPOT Centro/Pedregal | 3 Pendientes Etapa I y II | 690000
PPOT San Francisco | Se adenda el pliego; Acto Público 12 Enero 2016 | 649671.4 | Etapa II
PPOT Pacora /San Martín | 3 Pendientes Etapa I y II | 634617.22
Señalética/nomenclatura | 2 Pendiente por Contrato o Refrendo | 624441.3
Aceras y peatonal | Pendiente | 90000000 | Etapa II
Salsipuedes FASEI: Infraestructura | Informe de Comisión | 2750000 | Etapa II
Salsipuedes FASEII: Instalación de Kiosco | Comisión Evaluadora | 800000 | Etapa II
Recuperación de la Ave. Central | 3 Pendientes Etapa I y II | 800000
Actualización de plano catastral de Corregimientos | 3 Pendientes Etapa I y II | 5000000
Cancha sintética Gonzalillo | En Contraloría | 182590.9 | Etapa II
Centro Deportivo de Felipillo | En Contraloría | 1460367.07 | Etapa II
Parques de Bethania | Elaboración de Contrato | 936000 | Etapa II
Remozamiento de Parques Juan Díaz | Comisión Evaluadora | 700000 | Etapa II
Puntos de cultura | Elaboración de Contrato | 300000 | Etapa II
Cancha Sintética Los Nogales | Orden de Proceder | 141424.1 | Etapa II
Parque de Montería | Acto público desierto, consultar con Unidad Gestora | 1091759.74 | Etapa II
CEDI Taiwán | Pendiente | 500000 | Etapa II
Estac.Soterrados Francisco Arias Paredes | Proyecto resagado, en Implementación | 8000000 | Etapa III
CD Belisario Porras | En Contraloría | 769000 | Etapa II
Estadio Artes y Oficios | 3 Pendientes Etapa I y II | 1200000
Colegio Elena Chávez de Pinate | 3 Pendientes Etapa I y II | 1800000
Video vigilancia etapa1 | Aprobación AIG | 4300000 | Etapa II
Video vigilancia etapa 2 | Pendiente | 4300000 | Etapa I
Edificio El Edén | Hay un borrador de pliego | 12000000 | Etapa II
Edificio Soterrados de la 5 de mayo | Hay un borrador de pliego | 10000000 | Etapa II
Proyectos de Juntas Comunales |  | 31000
Adecuación, diseño y equipamiento centro |  | 4500000
Construcción de 6 aulas para uso común |  | 200000
Construcción nuevas oficinas cementerio |  | 54000
Construcción de nuevas oficinas del Cementerio de Juan Díaz | Recorrido SIAFPA | 77000 | Etapa II
Restauración del Palacio Municipal | Fianza | 1322045.88 | Etapa II
TOTAL |  | 298289359.28