## Datos
N° | Proyectos Ciudad de Panamá | Corregimiento | Número de Contrato | Número de Licitación | Monto de Inversión | Contratista | Fecha de orden de proceder | Duración | Adenda | Porcentaje de Avance | Status | Abogado | Ingeniero
USO INTERNO
1 | Complejo Deportivo de Felipillo,24 Diciembre (D) | 24 de Diciembre | 028-2015 |  | 1751020.15 | Construcciones y Remodelaciones Eurox | 20 de abril de 2016 | 180 días / 300 días | Adenda 1 en Contraloría/ Pendiente de refrendo, aumenta $290,653.10 | 100% | Finalizado | Estefany Morales | Gonzalo Barrios
2 | Cancha Sintética Nueva Esperanza El Bajo | 24 de Diciembre | CANCELADO | 2016-5-76-0-09-LV-010177 | 172208.2 | CANCELADO
3 | Construcción vereda calle Sector 2, 3 y 5 | 24 de Diciembre |  |  | 857001
4 | Cancha Sintética de Alcalde Díaz | Alcalde Díaz | 008-2015 |  | 183720.46 | Compañía Especializada S.A. |  | 90 días | no | 100% | En Obra |  | Raúl Obaldía
5 | Construcción de múltiples veredas-calles | Alcalde Díaz |  |  | 880000
6 | Cancha multiusos - Kuna Nega R.H y R.D | Ancón | 010-2015 |  | 161336.59 | Compañía Especializada S.A. |  | 90 días |  |  | Finalizado
7 | Colocación juegos infantiles (5 parques) | Ancón |  |  | 59426.73
8 | Colocación juegos biosaludables (10 parques) | Ancón |  | 2016-5-76-0-08-LV-010188 | 125816.06 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A.
9 | Cancha Pedro Miguel | Ancón | Pendiente Licitar |  | 134567.62
10 | Restauración del techo del Mercado Artesanal de Balboa | Ancón | 609-2012 |  | 61763.6 | SEMI, S.A. |  | 75 días Calendario
11 | ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MI PUEBLITO AFROANTILLANO: 1.- CASA MULLER 2.- IGLESIA 3.- RESTAURANTE LA BOCATOREÑA 4.- LOGIA, CASA DE ARTESANÍAS Y PISCINA UBICADO EN AVENIDA LOS MARTIRES, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | Ancón | DESIERTA POR RESOLUCIÓN 118-2017 DEL 2/8/2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010857 | 2086501.57 | [5 empty] | DESIERTA POR RESOLUCIÓN 118-2017 DEL 2/8/2017
12 | Estudio, Diseño, Desarrollo de planos y contrucción del parque municipal Summit Fase 1, | Ancón |  | 2017-5-76-0-08-LV-010778 | 5446621 | CENTROEQUIPOS, S.A. |  |  |  |  | POR ADJUDICAR
13 | Mi Pueblito Afro Antillano | Ancón | Desierta por Resolución C-67-2017 del 20-04-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010224 | 1794562.89 | Desierta por Resolución C-67-2017 del 20-04-2017 |  |  |  |  | Declarado desierto mediante la Resolución C-67-2017 del 20-04-2017
14 | Seis (6) Parques del Distrito de Panamá ( Andrés Bello, Rep. De Honduras, Santa María Centenario, Sidney Young, Chanis, Heliodoro Patiño) | Bella Vista | 020-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-007502 | 536691.67 | RJ INVERSIONES,S.A. | 21 de enero de 2016 | 180 días/392 días | Adenda 1 en espera de partida presupuestaria/con adenda N0. 1 vence el 16 de febrero de 2017. | 100% | Finalizado | Tiara Villareal | Mavis Torres
15 | Intervención del espacio público de Calle Uruguay (D) | Bella Vista | 066-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009236 | 29686370.61 | CONSTRUCTORA MECO, S.A. | 8 de abril de 2017 | 24 meses |  | 35% | En Obra | Dallys Zuñiga | Guadalupe Carrizo
16 | Intervención Urbana del Espacio público Vía Argentina (D) | Bella Vista | 074-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009249 | 26252857.69 | CUSA | 8 de abril de 2017 | 18 meses |  | 35% | En Obra | Carlos Saldaña | Guadalupe Carrizo
17 | Estudio, diseño, suministro y construccion para las obras de intervencion urbana para la revitalizacion del espacio público de: via españa, tramo: via porras- ave. Justo arosemena, de la ave. Justo arosemena, tramo: via españa-estacion metro 5 de mayo | Bella Vista | 020-2016 | 2015-5-76-0-08-LV-008554 | 89858600 | Constructora Norberto Odebretch, S.A. | 1 de agosto de 2016 | 900 días | no |  |  |  | Guadalupe Carrizo
18 | Diez (10) parques de bethania (D) ( Las Amazonas, Locería 1, Las Mercedes, Villa de las fuentes No.2, Parque Miraflores, Parque Pribanco, Altos del Chase, Parque León A. Soto, Parque Villa Cáceres, Parque Fe y Alegría) | Bethania | 037-2015 |  | 984000 | Educational Furniture & Technology. S.A. | 6 de mayo de 2016 | 180 días | no | 100% | Finalizado |  | George Droniak
19 | Remodelación Centro Deportivo Artes y Oficios | Bethania | 062-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009471 | 2919447.27 | GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L | 12 de mayo de 2017 | 240 días | Adenda de tiempo en trámite | 10% | En Obra |  | George Droniak
20 | Construcción de Rampa, Remodelación del Gazebo y alumbrado del Parque Los Guayacanes | Bethania | 026-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010207 | 108831 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S.A. |  | 180 días |  |  | En Contraloría pendiente refrendo
21 | Mejoras al Centro Parvulario Minerva Marín Bethania | Bethania |  |  | 19281.4 | [5 empty] | En liquidación
22 | Cancha sintética - Instituto América | Bethania | 008-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-009801 | 109180.1 | CONSTRUCTORA PORTUGALO (CONPOSA) |  |  |  |  | Pendiente Referendo
23 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN VILLA CÁCERES | Bethania | 029-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010205 | 233260 | CM, IMPORT, S.A |  |  |  |  | Pendiente Referendo
24 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCERÍA (PP) | Bethania | 015-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010119 | 245869 | GLOBO ENERGIA, S.A. |  | 110 días |  |  | En Contraloria pendiente referendo
25 | Construcción cancha basket parque Miraflores | Bethania | 027-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010418 | 79161.09 | CM, IMPORT, S.A | 3 de julio de 2017 | 120 días
26 | Reparación cancha multiuso - Escuela San Antonio 2017 | Bethania |  |  | 65000
27 | Construcción techo piscina - Escuela San Antonio 2017 | Bethania |  |  | 135000
28 | Centro Deportivo Belisario Porras | San Francisco | 034-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008065 | 692100 | RJ INVERSIONES,S.A. | 14 de marzo de 2016 | 300 días | Adenda N0.1 refrendada (tiempo) | 100% | Finalizado | Licda. Betty Galvez | José Cedeño
29 | Remodelación del área de atención al contribuyente de Servicios Funerarios y Subdirección de Empresas | Calidonia | 01-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-009597 | 73538.46 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 26 de junio de 2017 | 60 días
30 | Remodelación de baños públicos y comedor del Hatillo | Calidonia |  |  | 28237 |  |  | 30 días
31 | Proyecto de Descentralización Corregimiento de Calidonia Recuperación y Embellecimiento de Complejos Residenciales dentro de Calidonia (J.C) | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-LV-010248 | 648935.45 | HOMBRES DE BLANCO CORP |  |  |  |  | ADJUDICADO
32 | Servicios de Recolección, Transporte de Desechos Sólidos del Mercado de las Américas | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-AV-010658 | 156006 | Garbage Collection S.A: |  |  |  |  | Adjudicado
33 | Estacionamientos soterrados Francisco Arias Paredes | Calidonia |  |  | 8000000 | [5 empty] | En Obra
34 | Mercado de Artesanías | Curundú | [8 empty] | En liquidación
35 | Mejoras MAC (D) (Mercado Agrícola Central) | Curundú | 004-2016 |  | 498500.37 | Contrucciones e Inspecciones Nacionales, S.A | 8 de marzo de 2016 | 180 días/365 días | Adenda 1 por 365 días al 20 de marzo de 2017 | 100% | Entregado el 3 de agosto 2017 | Dallys Zuñiga | Raúl Obaldía
36 | Techo y pintura multifamiliares La Renovación y Llano Bonito | Curundú | 016-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-010203 | 857018.92 | SIGMA TECHNOLOGY, CORP. (Consorci SIGAR) | 18 de agosto de 2017 | 130 días | no | 15% | En Contraloria pendiente Referendo
37 | Parque Norte Fase No.1 | Chilibre | 013-2016 |  | 16940542.87 | Consorcio Grupo Parque Norte | 13 de junio de 2016 | 16 meses | Adenda 1 refrendada | 10% | En Obra/ posible entrega agosto 2018
38 | Rehabilitación y pavimentación calle Altos del Río | Chilibre | Adjudicado | 2017-5-76-0-08-LV-010764 | 420000 | INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A
39 | DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. (PP) | Chilibre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010840 | 339746 | Ingeniería y Construcciones Técnicas, S:A: |  | 210 dias |  |  | Adjudicado
40 | Adquisición de concreto y acero- veredas calles 2017 | Chilibre | Pendiente por Licitar |  | 525763.5
41 | Cancha Parque Norte | Chilibre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010803 | 113923.22 | [5 empty] | Desierta mediante la Resolución C-098-2017 del 29-06-2017
42 | Diseño, Estudio y Construcción de Vereda Altos del Río Chilibre (Proyecto de Descentralización J.C) | Chilibre |  | 2016-5-76-0-08-LV-010199 | 301108.5 | [5 empty] | POR ADJUDICAR
43 | Estadio de Plaza Amador, (León Cocoliso Tejada) | El Chorrillo | 021-2017 |  | 3863690 | CENTROEQUIPOS, S.A. |  | 548 días |  | 15% | En Contraloria pendiente referendo
44 | Mejoras a Sabores del Chorrillo | El Chorrillo | 044-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009126 | 172528.95 | FERNANDO IVÁN MURILLO & ASOCIADOS, S.A. | 3 de enero de 2017 | 60 días/120 días | Adenda 1 de tiempo por 120 días en elaboración | 100% | Por entrega final | Carlos Saldaña | George Droniak
45 | Construcción y resanado de veredas peatonales en El Chorrillo | El Chorrillo | 005-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010181 | 189850.1 | CM, IMPORT, S.A | 5 de junio de 2017 | 100 días |  |  | En Obra
46 | PINTEMOS CHORRILLO (Sede) | El Chorrillo | 028-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010228 | 1099819.06 | J.A.P. INGENIEROS, S.A. |  | 120 días
47 | Construcción de marquesinas | El Chorrillo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010746 | 147456.7 | CM Import, S.A. |  |  |  |  | ADJUDICADO
48 | Cancha sintética Gonzalillo, Ernesto Córdoba | Ernesto Córdoba | 024-2015 | 2015-5-76-0-08-AV-007815 | 156289.56 | Jardines Urbanos, S.A | 28 de abril de 2016 | 180 días | Adenda en elaboración por orden de cambio, no afecta tiempo ni dinero. | 100% | Finalizado | Dallys Zuñiga | Mavis Torres
49 | Puente vehicular - Edgardo Vernaza 2017 | Ernesto Córdoba |  |  | 200000
50 | Puente vehicular Gonzalillo 2017 | Ernesto Córdoba |  |  | 330000
51 | Diez (10) Parques Juan Díaz ( Plaza Tocumen #2, Parque Infantil de las Acacias, Villas Don Bosco #1, Don Bosco #2, Don Bosco entre AVE 1 y 2, Don Bosco entre AVE 3 y 4, Don Bosco entre AVE 3 y calle 8, Parque Jardín Olímpico, Villas de Andalucía Calle 4 y 5, Villas de Andalucía calle 9 y 10 ) | Juan Díaz | 015-2016 |  | 765337.4 | Consorcio Parque Juan Díaz International Quality Products | 29 de junio de 2016 | 108 días | no | 100% | Finalizado | Velkis Hernández | George Droniak
52 | Construcción nuevas oficinas cementerio de Concepción, Juan Díaz (D) | Juan Díaz | 027-2015 |  | 77082.43 | Zago Group, S.A. | 20 de junio de 2016 | 120 días | no | 100% | Resuelto adm. | Tiara Villareal | George Droniak
53 | Centro Deportivo Roberto Kelly (D) | Juan Díaz | 021-2015 |  | 9639403.66 | MCM, Global | 16 de noviembre de 2015 | 510/550 días | Adenda 1 refrendada y Adenda 2 refrendada la empresa debe traer póliza de seguro | 35% | En Obra | Licda. Betty Galvez | Gonzálo Barrios
54 | Complejo Deportivo Elena Ch. Pinate (D) | Juan Díaz | 036-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-008971 | 2751879.5 | J.J. ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. | 13 de diciembre de 2016 | 365 días | Adenda de tiempo y costo en elaboración | 25% | En Obra |  | José Cedeño
55 | Mejoras al Centro de Cremación del Cementerio | Juan Díaz | 073-2016 | 2016-5-76-0-08-LP-009680 | 179000 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 10 de julio de 2017 | 90 días
56 | Máquinas biosaludables en parques (14) | Juan Díaz |  | 2016-5-76-0-08-LV-010185 | 90531.78 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A.
57 | Cancha sintética de Las Cumbres, el Vallecito | Las Cumbres | 009-2015 |  | 172284.55 | Compañía Especializada S.A. | 25 de abril de 2016 | 90 dás | no | 100% | Finalizado |  | Mavis Torres
58 | Construcción del Campo de Beisbol de Santa Rita | Las Cumbres | 055-2016 |  | 1705045 | Dirección de Obras, S.A. | 19 de diciembre de 2016 | 270 días | no | 5% | En Obra |  | José Cedeño
59 | Veredas calles y puentes peatonales | Las Cumbres |  | 2016-5-76-0-08-LV-010202 | 489257.4 | CONSTRUCTORA PORTUGALO (CONPOSA)
60 | Cancha Sintética Los Nogales | Las Mañanitas |  |  | 141424.1 | [5 empty] | Finalizado
61 | CONSTRUCCION DE PISCINA OLIMPICA MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE MAÑANITAS, DISTRITO DE PANAMA | Las Mañanitas | 044-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008141 | 1131632.96 | Consorsio OH/GSE | 14 de mayo de 2016 | 120 días | Adenda N0. 1 (tiempo) pendiente de referendo y Adenda N0.2 (aumento-por refrendo) | 75% | En Obra | Estefany Morales adenda N0. 1 y Tiara Villareal Adenda N0. 2 | José Cedeño
62 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POZO DE JACOB | Las Mañanitas |  | 2017-5-76-0-08-LV-010646 | 1627581.71 | CENTROEQUIPOS, S.A. |  |  |  |  | Adjudicado
63 | 1- RENGLÓN : PARA EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA CON SU RESPECTIVA GRADERÍA Y ACERAS, REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA MULTIUSO Y PARQUE INFANTIL, UBICADA EN PACORA CENTRO EN EL CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ Y PROVINCIA DE PANAMÁ. | Pacora | 039-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008068 | 44084 | Consorsio VM ORTIZ-REYCO | 31 de octubre 2016 | 180 días | Adenda 1 en eleboración para incluir 2 cláusulas y orden de cambio por unas lámparas | 100% | En Obra | Dallys Zuñiga | George Droniak
64 | 2- RENGLÓN : SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE CANCHA FÚTBOL SINTÉTICA, REPOSICIÓN ANUAL DE CAUCHO, LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, UBICADA EN PACORA CENTRO, CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ. | Pacora | 040-2015 |  | 203852.52 |  |  | 5 años |  | 100% | Finalizado
65 | Construcción de oficinas administrativas en el Cementerio de Utive | Pacora | 052-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009273 | 109320.53 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 6 de marzo de 2017 | 180 días
66 | Construcción de oficinas administrativa del Cementerio de Pacora y construcción de muros perimetrales de los Cementerios de Pacora y Utive | Pacora | 048-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009059 | 339768 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 5 de junio de 2017 | 180 días
67 | Video vigilancia etapa 1 (D) | Panamá | 045-2016 |  | 5586233.44 | Consorsio Unión Kio | 17 de octubre de 2016 | 240 días | no | 100% | Finalizado |  | Víctor
68 | POT distrital | Panamá | 024-2017 |  | 3348864.61 | Consorcio Suma, Idom, Cotrans |  | 27 de meses |  |  | En Contraloría pendiente de referendo
69 | Señalética y Nomenclatura | Panamá | 077-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009647 | 489078.81 | Consorcio Steer, Davis & Gleeve Limited - Geosolutions Consulting Inc. | 12 de julio de 2017 | 9 meses | no | 25%
70 | Cancha Deportiva y Parque de Montería, Pedregal (D) | Pedregal | 006-2016 |  | 1041759.49 | Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A. | 3 de mayo de 2016 | 240 días | Adenda de tiempo en gestión | 65% | En Obra
71 | Construcción y remodelación Parque Las Madres | Pedregal |  | 2017-5-76-0-08-LV-010705 | 1451341 | Dirección de Obras, S.A. |  |  |  | 65% | En Reclamo
72 | Remodelación Cancha Negrito Quiñones | Pueblo Nuevo | 032-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010503 | 56672.34 | Consorsio Avemar | 28 de junio 2017 | 180 días | no | 10% | en obra
73 | Remozamiento y construcción de aceras - colocación de adoquines Ave. 3ra. Norte | Pueblo Nuevo |  |  | 85000
74 | Reparación del Coif | Pueblo Nuevo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010579 | 37806.31 | Declarado Desierto mediante la Resolución 077-2017 del 08-05-2017 |  |  |  |  | DESIERTO
75 | Reparación del Coif de Panamá Viejo | Parque Lefevre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010846 | 49129.05 | [5 empty] | Por Adjudicar
76 | Diseño y Construcción de Aceras y Gazebos de Río Abajo | Rio Abajo | 020-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010209 | 137284.98 | Auditoria Técnica | 21 de julio de 2017 | 60 días
77 | Pintura y remozamiento edif. Villa Lorena. 2017 | Rio Abajo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010776 | 392361.93 | Constructora Avemar, S.A (construcción en general) |  |  |  |  | POR ADJUDICAR
78 | Pintura y remozamiento edif. Villa Gabriela | Rio Abajo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010776 | 392361.93 | Constructora Avemar, S.A (construcción en general) |  |  |  |  | Acto Celebrado
79 | Mejoras al Mercado del Marisco (D) | San Felipe | 022-2015 |  | 4838059.69 | Construccines y Edificaciones del Pacífico, S.A. | 18 de abril de 2016 | 365 días/560 días | Adenda en recorrido siafpa | 80% | En Obra | Carlos Saldaña | Mavis Torres
80 | Recolección de desechos en los mercados (D) | San Felipe |  |  | 1222000 | [5 empty] | En Obra
81 | Restauración del Palacio Municipal Demetrio H., Brid | San Felipe | 043-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008502 | 1322045.88 | Consorcio por el Palacio (REYCO, S.A., CIPRIANI CONSTRUZIONI S.R.L., VM ORTIZ Y ASOCIADOS S.A.) | 18 de abril de 2016 | 365 días |  | 100% | Finalizado |  | George D.
82 | Remodelación del Mercado San Felipe Nery (D) | San Felipe | 035-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 22030000 | TEYCO, SL | 13 de enero de 2017 | 18 meses | no | 5% | En Obra |  | Gonzalo B.
83 | Remodelación de la Casa de la Juventud | San Felipe | 017-2017 |  | 172070.98 | Sesjo,S.A. | 4 de agosto de 2017 | 180 días | no | 25% | En Obra
84 | Concesión Edificio EDEM | San Felipe | 050-2016 |  | 300000 | Consorcio Concreto Casco | 26 de abril de 2017 | 20 años |  |  | En Contraloría
85 | Diseño y Construcción de Edificio de Estacionamientos Edif. Edem | San Felipe |  |  | 1499801.03 | [5 empty] | En Obra
86 | Restauración de edificación para población 3ra. edad y jóvenes | San Felipe |  |  | 525250
87 | POT de San Francisco (D) | San Francisco | 022-2016 |  | 588500 | GRUPO SUMA | 8 de agosto de 2016 | 10 meses |  | 45% | En Obra
88 | Rehabilitación de aceras y veredas en San Francisco | San Francisco |  | 2017-5-76-0-08-LV-010441 | 606660.6 | SANMAC GROUP S A |  |  |  |  | ADJUDICADO
89 | Remodelación y construcción de aceras | San Francisco |  |  | 606660.06
90 | Construcción CEDI de San Martín | San Martin |  | 2017-5-76-0-08-LV-010723 | 407467.98 | INDUSTRIAS A.C.,S.A. |  |  |  |  | ADJUDICADO
91 | Instalación de parques biosaludables e infantiles | San Martin |  |  | 430000
92 | Suministro Y Mano De Obra Para Pintura Y Cambio De Techo A Edificios Multifamiliares | Santa Ana | 010-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010192 | 934663.84 | SIGMA TECHNOLOGY, CORP. |  | 150 dás |  |  | En Contraloría pendiente referendo
93 | Salsipuedes FASEI: Infraestructura (D) Renovación urbana | Santa Ana & San Felipe | 011-2016 |  | 2571881.87 | Delosa Espcon | 2 de junio de 2016 | 240 días |  | 85% | En Obra |  | ´Raúl Do.
94 | Salsipuedes FASEII: Instalación de Kiosco (D) | Santa Ana & San Felipe | 045-2015 |  | 592245 | Industria Kame S.A | 9 de marzo de 2015 | 240 días |  | 85% | En Obra
95 | La Intervención Urbana para La Construcción, Rehabilitación y Mejoras de hasta Cincuenta y Cinco Mil Metros Cuadrados (55,00 mts2) de Aceras según Necesidades del Municipio de Panamá por un Período de doce (12) meses Consecutivos". | varios |  | 2017-5-76-0-08-AV-010482 | 2889240.75 | Grupo Sermac, S.A. |  |  |  |  | Adjudicado
96 | Parque de Tocumen Monterrico (D) | Tocumen | 042-2015 |  | 1675572.06 | RJ INVERSIONES,S.A. | 15 de junio de 2016 | 210 días | no | 50% | En Obra
97 | Centro Deportivo La Siesta (D) | Tocumen | 010-2016 |  | 3720609 | Constructora Riga Services, S.A. | 15 de junio de 2016 | 365 días | Adenda 2 en análisis | 100% | Finalizado |  | Gonzálo Barrios
98 | Complejo Deportivo Laureano Sánchez | Tocumen |  | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 877032.5
99 | Construcción de oficinas administrativas y muros perimetrales del cementerio de Alcalde Díaz y Chilibre. | Varios | 068-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009585 | 343000 | CONSTRUCTORA RALY, S.A. | 22 de mayo de 2017 | 180 días |  |  | en obra
100 | INTERVENCIÓN URBANA PARA EL SUMINISTRO, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE PARQUES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PANAMÁ | Varios |  | 2017-5-76-0-08-LV-010483 | 12491593.52 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A. |  |  |  |  | Adjudicado
101 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA | El Chorrillo | 021-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010211 | 3863690 | CENTROEQUIPOS, S.A. | 07 de julio de 2017 | 548 días | no | 5% | En obra |  | Mavis T
102 | Construcción del Nuevo Parque Urracá | Bella Vista | 078-2016 |  | 2218950.3 | GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L | 12 de abril de 2017 | 290 días | no | 30% | en obra |  | José Cedeño
103 | Conservación de Servidurmbre Cauce del Río Juan Díaz | Juan Díaz | 042-2016 |  | 764082.72 | Grupo F1, S.A. | 14 de noviembre de 2016 |  | no | 45% | en obra |  | DPU
104 | Adecuación y Reparación del CEDI de Panamá Viejo | Parque Lefevre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010846 | 49099.63 | Constructora Avemar, S.A (construcción en general)
105 | Adecuación y Reparación del CEDI de Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo |  | 2017-5-76-0-08-LV-011011 | 37806.31 | Licitación Vigente
106 | Suministro de concreto premezclado para aceras y veredas en Alcalde Díaz | Alcalde Díaz |  | 2017-5-76-0-08-LV-011023 | 883788.35 | Por Adjudicar | por adjudicar
107 | Suministro e instalación de juegos Biosaludables e infantiles en Parques de San Martín | San Martin |  | 2017-5-76-0-08-LV-011038 | 277417.3 | Por Adjudicar | por adjudicar
108 | Adecuación del Mercado Periférico de Pacora | Pacora |  | 2017-5-76-0-08-LV-011055 | 357354.82 | Acto publico 26 de sept
109 | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCION DE AVE. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANVERSALES RAMON VALDEZ, CALLE COCLE, Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMA Y AVE. ELOY ALFARO ](TERRAPLEN), DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE DISTRITO DE PANAMÁ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO | San Felipe |  | 2017-5-76-0-08-LV-010914 | 5900000 | Acto publico 28 de sept
110 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL, EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE | Chilibre |  | 2017-5-76-0-08-LV-011039 | 113923.22 | Desierto

## Hoja2
Proyectos Descentralización Juntas Comunales
Proyectos Descentralización Mupa
Proyectos Descentralización Presupuesto Participativo

## Hoja3
| Nombre del proyecto | Corregimiento | Contrato | Licitación | Monto | Contratista / Estado de licitación
1 | Complejo Deportivo de Felipillo,24 Diciembre (D) | 24 de Diciembre | 028-2015 |  | 1751020.15 | Construcciones y Remodelaciones Eurox
2 | Cancha Sintética Nueva Esperanza El Bajo | 24 de Diciembre | CANCELADO | 2016-5-76-0-09-LV-010177 | 172208.2 | CANCELADO
3 | Construcción vereda calle Sector 2, 3 y 5 | 24 de Diciembre |  |  | 857001
4 | Cancha Sintética de Alcalde Díaz | Alcalde Díaz | 008-2015 |  | 183720.46 | Compañía Especializada S.A.
5 | Construcción de múltiples veredas-calles | Alcalde Díaz |  |  | 880000
121 | Suministro de concreto premezclado para aceras y veredas en Alcalde Díaz | Alcalde Díaz |  | 2017-5-76-0-08-LV-011023 | 883788.35 | Por Adjudicar
6 | Cancha multiusos - Kuna Nega R.H y R.D | Ancón | 010-2015 |  | 161336.59 | Compañía Especializada S.A.
7 | Colocación juegos infantiles (5 parques) | Ancón |  |  | 59426.73
8 | Colocación juegos biosaludables (10 parques) | Ancón |  | 2016-5-76-0-08-LV-010188 | 125816.06 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A.
9 | Equipo de ornato y aseo - basura verde | Ancón |  |  | 107984.59
10 | Cancha Pedro Miguel | Ancón | Pendiente Licitar |  | 134567.62
11 | Restauración del techo del Mercado Artesanal de Balboa | Ancón | 609-2012 |  | 61763.6 | SEMI, S.A.
12 | ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MI PUEBLITO AFROANTILLANO: 1.- CASA MULLER 2.- IGLESIA 3.- RESTAURANTE LA BOCATOREÑA 4.- LOGIA, CASA DE ARTESANÍAS Y PISCINA UBICADO EN AVENIDA LOS MARTIRES, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | Ancón | DESIERTA POR RESOLUCIÓN 118-2017 DEL 2/8/2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010857 | 2086501.57 | DESIERTA POR RESOLUCIÓN 118-2017 DEL 2/8/2017
13 | Estudio, Diseño, Desarrollo de planos y contrucción del parque municipal Summit Fase 1, | Ancón |  | 2017-5-76-0-08-LV-010778 | 5446621 | CENTROEQUIPOS, S.A.
14 | Mi Pueblito Afro Antillano | Ancón | Desierta por Resolución C-67-2017 del 20-04-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010224 | 1794562.89 | Desierta por Resolución C-67-2017 del 20-04-2017
15 | Seis (6) Parques del Distrito de Panamá ( Andrés Bello, Rep. De Honduras, Santa María Centenario, Sidney Young, Chanis, Heliodoro Patiño) | Bella Vista | 020-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-007502 | 536691.67 | RJ INVERSIONES,S.A.
17 | Intervención del espacio público de Calle Uruguay (D) | Bella Vista | 066-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009236 | 29686370.61 | CONSTRUCTORA MECO, S.A.
18 | Intervención Urbana del Espacio público Vía Argentina (D) | Bella Vista | 074-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009249 | 24255639.66 | CUSA
19 | Estudio, diseño, suministro y construccion para las obras de intervencion urbana para la revitalizacion del espacio público de: via españa, tramo: via porras- ave. Justo arosemena, de la ave. Justo arosemena, tramo: via españa-estacion metro 5 de mayo | Bella Vista | 020-2016 | 2015-5-76-0-08-LV-008554 | 89858600 | Constructora Norberto Odebretch, S.A.
117 | Construcción del Nuevo Parque Urracá | Bella Vista | 078-2016 |  | 2218950.3 | GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L
20 | Diez (10) parques de bethania (D) ( Las Amazonas, Locería 1, Las Mercedes, Villa de las fuentes No.2, Parque Miraflores, Parque Pribanco, Altos del Chase, Parque León A. Soto, Parque Villa Cáceres, Parque Fe y Alegría) | Bethania | 037-2015 |  | 984000 | Educational Furniture & Technology. S.A.
21 | Remodelación Centro Deportivo Artes y Oficios | Bethania | 062-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009471 | 29119448 | GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L
22 | Construcción de Rampa, Remodelación del Gazebo y alumbrado del Parque Los Guayacanes | Bethania | 026-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010207 | 108831 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S.A.
23 | Mejoras al Centro Parvulario Minerva Marín Bethania | Bethania |  |  | 19281.4
24 | Cancha sintética - Instituto América | Bethania | 008-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-009801 | 109180.1 | CONSTRUCTORA PORTUGALO (CONPOSA)
25 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Bethania |  |  | 133790
26 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN VILLA CÁCERES | Bethania | 029-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010205 | 233260 | CM, IMPORT, S.A
27 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCERÍA (PP) | Bethania | 015-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010119 | 245869 | GLOBO ENERGIA, S.A.
28 | Construcción cancha basket parque Miraflores | Bethania | 027-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010418 | 79161.09 | CM, IMPORT, S.A
29 | Reparación cancha multiuso - Escuela San Antonio 2017 | Bethania |  |  | 65000
30 | Construcción techo piscina - Escuela San Antonio 2017 | Bethania |  |  | 135000
33 | Remodelación del área de atención al contribuyente de Servicios Funerarios y Subdirección de Empresas | Calidonia | 01-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-009597 | 73538.46 | CONSTRUCTORA RALY, S.A.
34 | Remodelación de baños públicos y comedor del Hatillo | Calidonia |  |  | 28237
36 | Servicios de Recolección, Transporte de Desechos Sólodos del Mercado de las Américas | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-AV-010658 | 156006 | Garbage Collection S.A:
37 | Estacionamientos soterrados Francisco Arias Paredes | Calidonia |  |  | 8000000
38 | Adquisisión de Infraestructura Hyper Convergente, compra de Wifi Municipal Etapa 1 | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-LV-010747 | 175000
112 | Servicios de Cuestión, Vigilancia Seguridad Municipal | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-AV-010727 | 1765500 | MILLENIUM SECURITY SERVICE
32 | Suministro de Aires de 15 toneladas para la Oficina del Alcalde | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-LP-010864 | 67410 | SUPTEC, S.A.
35 | Proyecto de Descentralización Corregimiento de Calidonia Recuperación y Embellecimiento de Complejos Residenciales dentro de Calidonia (J.C) | Calidonia |  | 2017-5-76-0-08-LV-010248 | 648935.45 | HOMBRES DE BLANCO CORP
42 | Parque Norte Fase No.1 | Chilibre | 013-2016 |  | 16940542.87 | Consorcio Grupo Parque Norte
43 | Rehabilitación y pavimentación calle Altos del Río | Chilibre | Adjudicado | 2017-5-76-0-08-LV-010764 | 420000 | INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A
44 | DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. (PP) | Chilibre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010840 | 339746 | Ingeniería y Construcciones Técnicas, S:A:
45 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Chilibre |  |  | 103000
46 | Adquisición de concreto y acero- veredas calles 2017 | Chilibre | Pendiente por Licitar |  | 525763.5
47 | Cancha Parque Norte | Chilibre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010803 | 113923.22
48 | Diseño, Estudio y Construcción de Vereda Altos del Río Chilibre (Proyecto de Descentralización J.C) | Chilibre |  | 2016-5-76-0-08-LV-010199 | 301108.5
125 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL, EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE | Chilibre |  | 2017-5-76-0-08-LV-011039 | 113923.22 | Desierto
39 | Mercado de Artesanías | Curundú
40 | Mejoras MAC (D) (Mercado Agrícola Central) | Curundú | 004-2016 |  | 498500.37 | Contrucciones e Inspecciones Nacionales, S.A
41 | Techo y pintura multifamiliares La Renovación y Llano Bonito | Curundú | 016-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-010203 | 857018.92 | SIGMA TECHNOLOGY, CORP. (Consorci SIGAR)
49 | Plaza Amador | El Chorrillo | 021-2017 |  | 3896509.6 | Asociación Deportivo BCC
50 | Mejoras a Sabores del Chorrillo | El Chorrillo | 044-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009126 | 172528.95 | FERNANDO IVÁN MURILLO & ASOCIADOS, S.A.
51 | Construcción y resanado de veredas peatonales en El Chorrillo | El Chorrillo | 005-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010181 | 189850.1 | CM, IMPORT, S.A
52 | PINTEMOS CHORRILLO (Sede) | El Chorrillo | 028-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010228 | 1099819.06 | J.A.P. INGENIEROS, S.A.
53 | Construcción de marquesinas | El Chorrillo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010746 | 147456.7 | CM Import, S.A.
116 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA | El Chorrillo | 021-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010211 | 3863690 | CENTROEQUIPOS, S.A.
54 | Cancha sintética Gonzalillo, Ernesto Córdoba | Ernesto Córdoba | 024-2015 | 2015-5-76-0-08-AV-007815 | 156289.56 | Jardines Urbanos, S.A
55 | Alcantarilla cajón simple | Ernesto Córdoba |  |  | 35000
56 | Alcantarilla cajón doble | Ernesto Córdoba |  |  | 75000
57 | Puente vehicular - Edgardo Vernaza 2017 | Ernesto Córdoba |  |  | 200000
58 | Puente vehicular Gonzalillo 2017 | Ernesto Córdoba |  |  | 330000
59 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Ernesto Córdoba |  |  | 220420
60 | Diez (10) Parques Juan Díaz ( Plaza Tocumen #2, Parque Infantil de las Acacias, Villas Don Bosco #1, Don Bosco #2, Don Bosco entre AVE 1 y 2, Don Bosco entre AVE 3 y 4, Don Bosco entre AVE 3 y calle 8, Parque Jardín Olímpico, Villas de Andalucía Calle 4 y 5, Villas de Andalucía calle 9 y 10 ) | Juan Díaz | 015-2016 |  | 765337.4 | Consorcio Parque Juan Díaz International Quality Products
61 | Construcción nuevas oficinas cementerio de Concepción, Juan Díaz (D) | Juan Díaz | 027-2015 |  | 77082.43 | Zago Group, S.A.
62 | Centro Deportivo Roberto Kelly (D) | Juan Díaz | 021-2015 |  | 9639403.66 | MCM, Global
63 | Complejo Deportivo Elena Ch. Pinate (D) | Juan Díaz | 036-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-008971 | 2751879.5 | J.J. ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A.
64 | Mejoras al Centro de Cremación del Cementerio | Juan Díaz | 073-2016 | 2016-5-76-0-08-LP-009680 | 179000 | CONSTRUCTORA RALY, S.A.
65 | Máquinas biosaludables en parques (14) | Juan Díaz |  | 2016-5-76-0-08-LV-010185 | 90531.78 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A.
118 | Conservación de Servidurmbre Cauce del Río Juan Díaz | Juan Díaz | 042-2016 |  | 764082.72 | Grupo F1, S.A.
66 | Cancha sintética de Las Cumbres, el Vallecito | Las Cumbres | 009-2015 |  | 172284.55 | Compañía Especializada S.A.
67 | Construcción del Campo de Beisbol de Santa Rita | Las Cumbres | 055-2016 |  | 1705045 | Dirección de Obras, S.A.
68 | Veredas calles y puentes peatonales | Las Cumbres |  | 2016-5-76-0-08-LV-010202 | 489257.4 | CONSTRUCTORA PORTUGALO (CONPOSA)
69 | Cancha Sintética Los Nogales | Las Mañanitas |  |  | 141424.1
70 | CONSTRUCCION DE PISCINA OLIMPICA MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE MAÑANITAS, DISTRITO DE PANAMA | Las Mañanitas | 044-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008141 | 1131632.96 | Consorsio OH/GSE
71 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POZO DE JACOB | Las Mañanitas |  | 2017-5-76-0-08-LV-010646 | 1627581.71 | CENTROEQUIPOS, S.A.
72 | 1- RENGLÓN : PARA EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA CON SU RESPECTIVA GRADERÍA Y ACERAS, REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA MULTIUSO Y PARQUE INFANTIL, UBICADA EN PACORA CENTRO EN EL CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ Y PROVINCIA DE PANAMÁ. | Pacora | 039-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008068 | 44084 | Consorsio VM ORTIZ-REYCO
73 | 2- RENGLÓN : SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE CANCHA FÚTBOL SINTÉTICA, REPOSICIÓN ANUAL DE CAUCHO, LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, UBICADA EN PACORA CENTRO, CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ. | Pacora | 040-2015 |  | 203852.52
74 | Construcción de oficinas administrativas en el Cementerio de Utive | Pacora | 052-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009273 | 109320.53 | CONSTRUCTORA RALY, S.A.
75 | Construcción de oficinas administrativa del Cementerio de Pacora y construcción de muros perimetrales de los Cementerios de Pacora y Utive | Pacora | 048-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009059 | 339768 | CONSTRUCTORA RALY, S.A.
123 | Adecuación del Mercado Periférico de Pacora | Pacora |  | 2017-5-76-0-08-LV-011055 | 357354.82 | Acto publico 26 de sept
76 | Video vigilancia etapa 1 (D) | Panamá | 045-2016 |  | 5586233.44 | Consorsio Unión Kio
78 | POT distrital | Panamá | 024-2017 |  | 3348864.61 | Consorcio Suma, Idom, Cotrans
79 | Señalética y Nomenclatura | Panamá | 077-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009647 | 489078.81 | Consorcio Steer, Davis & Gleeve Limited - Geosolutions Consulting Inc.
113 | Suministro de Implementos de natación | Panamá |  | 2017-5-76-0-08-LP-010635 | 49935.61 | DEPORTES JIMMY, S.A
86 | Reparación del Coif de Panamá Viejo | Parque Lefevre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010846 | 49129.05
119 | Adecuación y Reparación del CEDI de Panamá Viejo | Parque Lefevre |  | 2017-5-76-0-08-LV-010846 | 49099.63 | Constructora Avemar, S.A (construcción en general)
80 | Cancha Deportiva y Parque de Montería, Pedregal (D) | Pedregal | 006-2016 |  | 1041759.49 | Construcciones e Inspecciones Nacionales, S.A.
81 | Construcción y remodelación Parque Las Madres | Pedregal |  | 2017-5-76-0-08-LV-010705 | 1451341 | Dirección de Obras, S.A.
82 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Pueblo Nuevo |  |  | 36326.5
83 | Remodelación Cancha Negrito Quiñones | Pueblo Nuevo | 032-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010503 | 56672.34 | Consorsio Avemar
84 | Remozamiento y construcción de aceras - colocación de adoquines Ave. 3ra. Norte | Pueblo Nuevo |  |  | 85000
85 | Reparación del Coif | Pueblo Nuevo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010579 | 37806.31 | Declarado Desierto mediante la Resolución 077-2017 del 08-05-2017
120 | Adecuación y Reparación del CEDI de Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo |  | 2017-5-76-0-08-LV-011011 | 37806.31 | Licitación Vigente
87 | Diseño y Construcción de Aceras y Gazebos de Río Abajo | Rio Abajo | 020-2017 | 2017-5-76-0-08-LV-010209 | 137284.98 | Auditoria Técnica
88 | Equipamiento para labores de Ornato y Aseo Municipal | Rio Abajo |  |  | 38520
89 | Pintura y remozamiento edif. Villa Lorena. 2017 | Rio Abajo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010776 | 392361.93 | Constructora Avemar, S.A (construcción en general)
90 | Pintura y remozamiento edif. Villa Gabriela | Rio Abajo |  | 2017-5-76-0-08-LV-010776 | 392361.93 | Constructora Avemar, S.A (construcción en general)
91 | Mejoras al Mercado del Marisco (D) | San Felipe | 022-2015 |  | 4838059.69 | Construccines y Edificaciones del Pacífico, S.A.
92 | Recolección de desechos en los mercados (D) | San Felipe |  |  | 1222000
93 | Restauración del Palacio Municipal Demetrio H., Brid | San Felipe | 043-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008502 | 1322045.88 | Consorcio por el Palacio (REYCO, S.A., CIPRIANI CONSTRUZIONI S.R.L., VM ORTIZ Y ASOCIADOS S.A.)
94 | Remodelación del Mercado San Felipe Nery (D) | San Felipe | 035-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 22030000 | TEYCO, SL
95 | Remodelación de la Casa de la Juventud | San Felipe | 017-2017 |  | 172070.98 | Sesjo,S.A.
96 | Concesión Edificio EDEM | San Felipe | 050-2016 |  | 300000 | Consorcio Concreto Casco
97 | Diseño y Construcción de Edificio de Estacionamientos Edif. Edem | San Felipe |  |  | 1499801.03
98 | Restauración de edificación para población 3ra. edad y jóvenes | San Felipe |  |  | 525250
124 | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCION DE AVE. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANVERSALES RAMON VALDEZ, CALLE COCLE, Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMA Y AVE. ELOY ALFARO ](TERRAPLEN), DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE DISTRITO DE PANAMÁ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO | San Felipe |  | 2017-5-76-0-08-LV-010914 | 5900000 | Acto publico 28 de sept
31 | Centro Deportivo Belisario Porras | San Francisco | 034-2015 | 2015-5-76-0-08-LV-008065 | 692100 | RJ INVERSIONES,S.A.
99 | POT de San Francisco (D) | San Francisco | 022-2016 |  | 588500 | GRUPO SUMA
100 | Rehabilitación de aceras y veredas en San Francisco | San Francisco |  | 2017-5-76-0-08-LV-010441 | 606660.6 | SANMAC GROUP S A
101 | Remodelación y construcción de aceras | San Francisco |  |  | 606660.06
102 | Construcción CEDI de San Martín | San Martin |  | 2017-5-76-0-08-LV-010723 | 407467.98 | INDUSTRIAS A.C.,S.A.
103 | Instalación de parques biosaludables e infantiles | San Martin |  |  | 430000
122 | Suministro e instalación de juegos Biosaludables e infantiles en Parques de San Martín | San Martin |  | 2017-5-76-0-08-LV-011038 | 277417.3 | Por Adjudicar
105 | Suministro Y Mano De Obra Para Pintura Y Cambio De Techo A Edificios Multifamiliares | Santa Ana | 010-2017 | 2016-5-76-0-08-LV-010192 | 934663.84 | SIGMA TECHNOLOGY, CORP.
106 | Salsipuedes FASEI: Infraestructura (D) Renovación urbana | Santa Ana & San Felipe | 011-2016 |  | 2571881.87 | Delosa Espcon
107 | Salsipuedes FASEII: Instalación de Kiosco (D) | Santa Ana & San Felipe | 045-2015 |  | 592245 | Industria Kame S.A
109 | Parque de Tocumen Monterrico (D) | Tocumen | 042-2015 |  | 1675572.06 | RJ INVERSIONES,S.A.
110 | Centro Deportivo La Siesta (D) | Tocumen | 010-2016 |  | 3720609 | Constructora Riga Services, S.A.
111 | Complejo Deportivo Laureano Sánchez | Tocumen |  | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 877032.5
114 | Construcción de oficinas administrativas y muros perimetrales del cementerio de Alcalde Díaz y Chilibre. | Varios | 068-2016 | 2016-5-76-0-08-LV-009585 | 343000 | CONSTRUCTORA RALY, S.A.
115 | INTERVENCIÓN URBANA PARA EL SUMINISTRO, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE PARQUES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PANAMÁ | Varios |  | 2017-5-76-0-08-LV-010483 | 12491593.52 | EDUCATIONAL FURNITURE & TECHNOLOGY, S.A.
108 | La Intervención Urbana para La Construcción, Rehabilitación y Mejoras de hasta Cincuenta y Cinco Mil Metros Cuadrados (55,00 mts2) de Aceras según Necesidades del Municipio de Panamá por un Período de doce (12) meses Consecutivos". | varios |  | 2017-5-76-0-08-AV-010482 | 2889240.75 | Grupo Sermac, S.A.
16
77

## Corregimientos (hidden)
Corregimiento | Cantidad | Corregimiento | Cantidad
San Felipe | 9 | Bethania | 12
El Chorrillo | 6 | San Felipe | 8
Santa Ana | 1 | Ancón | 7
Calidonia | 4 | Ernesto Córdoba | 6
Curundú | 3 | El Chorrillo | 5
Bethania | 10 | Bella Vista | 5
Bella Vista | 5 | Juan Díaz | 5
Pueblo Nuevo | 4 | Chilibre | 5
San Francisco | 4 | Rio Abajo | 4
Parque Lefevre | 2 | Calidonia | 3
Rio Abajo | 3 | Pueblo Nuevo | 3
Juan Díaz | 7 | Las Cumbres | 3
Pedregal | 2 | Tocumen | 3
Ancón | 8 | 24 de Diciembre | 3
Chilibre | 5 | Santa Ana | 2
Las Cumbres | 3 | Curundú | 2
Pacora | 5 | San Francisco | 2
San Martin | 3 | Pedregal | 2
Tocumen | 3 | Pacora | 2
Las Mañanitas | 3 | San Martin | 2
24 de Diciembre | 1 | Las Mañanitas | 2
Ernesto Córdoba | 3 | Alcalde Díaz | 2
Alcalde Díaz | 3 | Parque Lefevre | 0

## Cronograma (hidden)
Comentarios | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
San Felipe |  | X
Bethania |  | X
Ancón |  | X
Ernesto Córdoba |  |  | X
El Chorrillo |  |  | X
Bella Vista |  |  | X
Juan Díaz |  |  | X
Chilibre |  |  |  | X
Rio Abajo |  |  |  | X
Calidonia |  |  |  | X
Pueblo Nuevo |  |  |  | X
Las Cumbres |  |  |  |  | X
Tocumen |  |  |  |  | X
24 de Diciembre |  |  |  |  | X
Santa Ana |  |  |  |  | X
Curundú | [5 empty] | X
San Francisco | [5 empty] | X
Pedregal | [5 empty] | X
Pacora | [5 empty] | X
San Martin | [6 empty] | X
Las Mañanitas | [6 empty] | X
Alcalde Díaz | [6 empty] | X
Parque Lefevre | [6 empty] | X
Don Bosco
Las Garzas

## Hoja1 (hidden)
Proyectos Ciudad de Panamá | Status | Monto de Inversión | Etapa
Vía Argentina | Refrendado | 20000000 | Etapa II
Calle Uruguay | Refrendado | 15000000 | Etapa II
Pintura del Edificio el Hatillo | Orden de Proceder | 255736.98 | Etapa II
Cerca Viva Parque Norte | Desierta | 49220 | Etapa II
Parque Norte | Pendiente Acto Público | 18821116.55 | Etapa II
San Felipe Nery | Adjudicado/Con Contrato | 18000000 | Etapa II
Mercados Periféricos (5) | Pendiente | 25000000 | Etapa II
Mercado del Marisco | En Contraloría | 4000000 | Etapa II
Rehabilitación MAC | En Comisión Evaluadora | 500000 | Etapa II
Dep. Roberto Kelly | Seguimiento de Obra | 7800000 | Etapa III
Parque Juan Díaz - Versalles | Topografía | 10000000 | Etapa I
Parque de Juan Díaz | En Comisión Evaluadora | 849431.14 | Etapa II
Remozamiento de 5oo parques | Comisión Evaluadora | 20000000 | Etapa II
Cancha Sintética Pacora Centro | En Contraloría | 227520.6 | Etapa II
Centro Deportivo La Siesta | Comisión Evaluadora | 3500000 | Etapa II
Parque de Tocumen | Recorrido SIAFPA | 1861746.51 | Etapa II
Piscina Olímpica de Mañanitas | Elaboración de Contrato | 1257298.14 | Etapa II
Proyecto de arbolización
Calidonia | 3 Pendientes Etapa I y II | 1000000
Casco Antiguo | 3 Pendientes Etapa I y II
Bella Vista | 3 Pendientes Etapa I y II
Cancha multiusos - Kuna Nega R.H y R.D | Orden de Proceder | 171336.59 | Etapa II
Cancha Sintética de Alcalde Díaz | En Contraloría | 188435.49 | Etapa II
Cancha sintética de Las Cumbres, el Vallecito | En Contraloría | 177645.55 | Etapa II
PPOT Centro/Pedregal | 3 Pendientes Etapa I y II | 690000
PPOT San Francisco | Se adenda el pliego; Acto Público 12 Enero 2016 | 649671.4 | Etapa II
PPOT Pacora /San Martín | 3 Pendientes Etapa I y II | 634617.22
Señalética/nomenclatura | 2 Pendiente por Contrato o Refrendo | 624441.3
Aceras y peatonal | Pendiente | 90000000 | Etapa II
Salsipuedes FASEI: Infraestructura | Informe de Comisión | 2750000 | Etapa II
Salsipuedes FASEII: Instalación de Kiosco | Comisión Evaluadora | 800000 | Etapa II
Recuperación de la Ave. Central | 3 Pendientes Etapa I y II | 800000
Actualización de plano catastral de Corregimientos | 3 Pendientes Etapa I y II | 5000000
Cancha sintética Gonzalillo | En Contraloría | 182590.9 | Etapa II
Centro Deportivo de Felipillo | En Contraloría | 1460367.07 | Etapa II
Parques de Bethania | Elaboración de Contrato | 936000 | Etapa II
Remozamiento de Parques Juan Díaz | Comisión Evaluadora | 700000 | Etapa II
Puntos de cultura | Elaboración de Contrato | 300000 | Etapa II
Cancha Sintética Los Nogales | Orden de Proceder | 141424.1 | Etapa II
Parque de Montería | Acto público desierto, consultar con Unidad Gestora | 1091759.74 | Etapa II
CEDI Taiwán | Pendiente | 500000 | Etapa II
Estac.Soterrados Francisco Arias Paredes | Proyecto resagado, en Implementación | 8000000 | Etapa III
CD Belisario Porras | En Contraloría | 769000 | Etapa II
Estadio Artes y Oficios | 3 Pendientes Etapa I y II | 1200000
Colegio Elena Chávez de Pinate | 3 Pendientes Etapa I y II | 1800000
Video vigilancia etapa1 | Aprobación AIG | 4300000 | Etapa II
Video vigilancia etapa 2 | Pendiente | 4300000 | Etapa I
Edificio El Edén | Hay un borrador de pliego | 12000000 | Etapa II
Edificio Soterrados de la 5 de mayo | Hay un borrador de pliego | 10000000 | Etapa II
Proyectos de Juntas Comunales |  | 31000
Adecuación, diseño y equipamiento centro |  | 4500000
Construcción de 6 aulas para uso común |  | 200000
Construcción nuevas oficinas cementerio |  | 54000
Construcción de nuevas oficinas del Cementerio de Juan Díaz | Recorrido SIAFPA | 77000 | Etapa II
Restauración del Palacio Municipal | Fianza | 1322045.88 | Etapa II
TOTAL |  | 298289359.28