## Hoja1
PROYECTOS ACTUALIZADOS AL MES DE JULIO
N° | CORREGIMIENTO | CONTRATO | PROYECTO | GESTION | UNIDAD GESTORA | EMPRESA | NUMERO DE LICITACIÓN | ORDEN DE PROCEDER | DURACIÓN | FECHA DE TERMINACION | MONTO | INSPECTOR | AVANCE DE OBRA | ADENDA | OBSERVACIONES
1 | DON BOSCO | 021-2015 | REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO KELLY, UBICADO EN DON BOSCO | ALCALDIA | direccion de desarrollo social | CORPORACION BETA S.A. | 2015-5-76-0-08-LV-007454 | 2015-11-16 | 1246 | 2019-04-14 | 10276766.88 | ING. JOSE CEDEÑO | 99% | Adenda 1,2,3,4,5 refrendada | Aprobacion de Planos constructivos, Pendiente permiso de construccion y de ocupacion. Y acta final por parte de contraloria. Adenda 6 con subsanaciones presupuestarias, tiene extension de tiempo y reformulación de pagos vigencia 2019. Adenda 7 por cambio de actividades sin refrendar
2 | SAN FELIPE | 043-2015 | DISEÑO Y RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE PANAMA DEMETRIO H. BRID. SEDE DEL MUSEO DE HISTORIA DE PANAMÁ, ALCALDÍA Y CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ | ALCALDIA | S/R | Consorcio por el Palacio (REYCO, S.A., CIPRIANI CONSTRUZIONI S.R.L., VM ORTIZ Y ASOCIADOS S.A.) | 2015-5-76-0-08-LV-008502 | 2016-04-18 | 1090 | 2019-04-12 | 1652493.98 | ING. JOSE CEDEÑO | 99% | Adenda 1,2,3,4 refrendada, adenda 5 en tramite | tramite de adenda 5 y cierre de proyecto.
3 | SANTA ANA / SAN FELIPE | 011-2016 | RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | ALCALDIA | Planificacion Urbana | Delosa Espcon | 2015-5-76-0-08-LV-008562 | 2016-06-02 | 546 | 2017-11-29 | 2571881.87 | ING. GUADALUPE CARRIZO | 90% | Adenda 1,2 refrendada, | Descisión del tribunal de cuenta sobre resolucion administrativa a favor de la empresa
4 | BELLA VISTA / CALIDONIA | 020-2016 | ESTUDIO, DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION URBANA PARA LA REVITALIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO DE: VIA ESPAÑA, TRAMO: VIA PORRAS- AVE. JUSTO AROSEMENA, DE LA AVE. JUSTO AROSEMENA, TRAMO: VIA ESPAÑA-ESTACION METRO 5 DE MAYO, DE LA AVE CENTRAL, TRAMO: PLAZA 5 DE MAYO-PLAZA SANTA ANA, DE LA AVENIDA ECUADOR, TRAMO: AVE BALBOA-BASILICA DON BOSCO | ALCALDIA | Planificacion Urbana | Constructora Norberto Odebretch, S.A. | 2015-5-76-0-08-LV-008554 | 2016-08-01 | 900 | 2019-01-17 | 100558600 | ING. GUADALUPE CARRIZO | 100% | Adenda 1,2 refrendada, | S/R
5 | SAN FELIPE | 035-2016 | PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO SAN FELIPE NERI DE LA CIUDAD DE PANAMÁ. | ALCALDIA | direccion de mercados | Consorcio Yorteco | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 2017-01-13 | 1174 | 2020-03-31 | 26703276 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 80% | Adenda 1,2 refrendada, en tramite adenda 4 | tramitar orden de cambio 4, visto bueno por parte de la alcaldia y tramite de extension de tiempo
6 | SANTA ANA | 050-2016 | ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO EDEM EN EL DISTRITO DE PANAMÁ POR UN PERIODO DE VEINTE (20) AÑOS CONSECUTIVOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO | ALCALDIA | S/R | CONSORCIO CONCONCRETO CASCO | 2016-5-76-0-08-LV-008699 | 2017-04-26 | 7300 | 2037-04-20 | 9998673.53 | ING. GUADALUPE CARRIZO | S/R | S/R | S/R
7 | BELLA VISTA | 066-2016 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE CALLE URUGUAY, DISTRITO DE PANAMA. | ALCALDIA | Planificacion Urbana | Constructora MECO | 2016-5-76-0-08-LV-009236 | 2017-04-10 | 730 | 2019-04-09 | 37220846.4 | ARQ. HUGO GONZALEZ | 77% | Adenda 1 refrendada, | tramite de extension de tiempo
8 | BELLA VISTA | 074-2016 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DE VIA ARGENTINA, DISTRITO DE PANAMÁ | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ASOCICACION ACCIDENTAL C&C CONSTRUYE CONSTRUCTORA URBANA S.A. / CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA INTERNACIONAL S.A. | 2016-5-76-0-08-LV-009249 | 2017-04-10 | 1083 | 2020-03-27 | 31179360.25 | ARQ. HUGO GONZALEZ | 55% | Adenda 1 refrendada, | Adenda 3 ext tiempo y reformulación de pagos, pendiente de informe, de certf de fondos de partida, endosos y paz y salvos. Adenda 4 en subsanación técnica.
9 | BETANIA | 015-2017 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCERÍA. (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA | 2016-5-76-0-08-LV-010119 | 2017-01-22 | 110 | 2017-05-11 | 245869 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 90% | S/R | Orden de cambio pendiente adenda de tiempo y costo.
10 | EL CHORILLO | 021-2017 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA | ALCALDIA | S/R | ASOCIACIÓN DEPORTIVA BCC | 2017-5-76-0-08-LV-010211 | 2017-08-07 | 548 | 2019-02-05 | 3863690.29 | ARQ. IVAN OTERO | 70% | S/R | requiere partida presupuestaria y extension de tiempo
11 | CALIDONIA | 031-2017 | SUMINISTRO, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE TECHO Y BALCONES DE COMPLEJOS RESIDENCIALES | DESCENTRALIZACIÓN | Junta comunal de Calidonia | HOMBRES DE BLANCO CORP S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010248 | 2018-01-29 | 360 | 2019-01-23 | 898530.93 | ARQ. ODALYS SALDAÑA | 50% | S/R | proceso de cierre pendiente y documentacion
12 | SAN FRANCISCO | 037-2017 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, CONSTRUCCIÓN DE 6,272.00 METROS LINEALES DE VEREDAS PEATONALES. | DESCENTRALIZACIÓN | Junta comunal de San Francisco | CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA | 2017-5-76-0-08-LV-010441 | 2018-01-15 | 472 | 2019-05-01 | 606660.06 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 100% | S/R | tramite de orden de cambio
13 | LAS MAÑANITAS | 039-2017 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POZO DE JACOB | DESCENTRALIZACIÓN | Junta comunal de Mañanitas | CENTROEQUIPOS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010646 | 2017-09-11 | 600 | 2019-05-03 | 1920937.3 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 99% | Adenda 1 refrendada, tramite de adenda 2 | Visto bueno de alcalde a contraloria para refrendar adenda.
14 | CHILIBRE | 046-2017 | DISEÑO, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DEL RÍO | DESCENTRALIZACIÓN | Junta comunal de Chilibre | INCOSS S.A | 2017-5-76-0-08-LV-010764 | 2018-01-15 | 390 | 2019-02-08 | 497679.54 | ING. JOSE CEDEÑO | 99% | S/R | Faltan planos aprobados (tendrán multa)
15 | ANCON | 047-2017 | ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT FASE I, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ. | ALCALDIA | Direccion Servicio a la Comunidad | CONSORCIO ASOCIACION SUMMIT BC | 2017-5-76-0-08-LV-010778 | 2017-12-15 | 540 | 2019-06-07 | 5446621 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 98% | S/R | Orden de cambio en trámite (costo y tiempo adicional). Requiere partida presupuestaria y visto bueno alcalde
16 | PEDREGAL | 050-2017 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIONES PARA EL PARQUE DE LAS MADRES | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal De Pedregal | DIRECCIÓN DE OBRAS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010705 | 2017-03-19 | 365 | 2018-03-18 | 1451341 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 10% | S/R | Visto Bueno de Extension de tiempo, y aceptacion de alcalde para seguir con el proyecto.
17 | CHILIBRE | 054-2017 | DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN |  | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010840 | 2018-09-24 | 210 | 2019-04-21 | 339746 | ARQ. ELLYKA MOSLEY | 55% | S/R | Requiere extension de tiempo. Visto Bueno de Alcalde
18 | ANCON | 061-2017 | ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MI PUEBLITO AFROANTILLANO: 1.- CASA MULLER 2.- IGLESIA 3.- RESTAURANTE LA BOCATOREÑA 4.- LOGIA, CASA DE ARTESANÍAS Y PISCINA | ALCALDIA | Direccion Servicio a la Comunidad | Constructora Rally S.A | 2017-5-76-0-08-LV-010857 | 2018-04-09 | 540 | 2019-09-30 | 2290028.03 | ARQ. JORGE CASTILLO | 100% | S/R | Acta final y cierre de proyecto.
19 | ALCALDE DIAZ | 063-2017 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE ALCALDE DÍAZ | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal De Alcalde Diaz | CONSORCIO COSELECTO-ECOROCA | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 2018-03-27 | 365 | 2019-03-26 | 795409.52 | ARQ. ELLYKA MOSLEY | 100% | S/R | Cierre de proyecto
20 | PARQUE LEFEVRE | 064-2017 | TECHADO DEL ÁREA ABIERTA DE LA ESCUELA SARA SOTILLO, CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal parque lefevre | SIMYCON S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-011114 | 2018-06-16 | 290 | 2019-04-01 | 263101.13 | ARQ. JORGE CASTILLO | 100% | S/R | tramite de adenda de cierre y en espera de acta de aceptación para realizar compromiso de pago en adenda pendiente de refrendo
21 | SAN FELIPE | 067-2017 | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCION DE AVE. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANVERSALES RAMON VALDEZ, CALLE COCLE, Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMA Y AVE. ELOY ALFARO, DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE DISTRITO DE PANAMÁ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (Intervención Urbana en el Terraplen) | ALCALDIA | Planificacion Urbana | CONSTRUCTORA RIGA SERVICE S.A. | 2018-5-76-0-08-AV-011514 | 2018-07-23 | 485 | 2019-11-19 | 6555000.02 | ING. GUADALUPE CARRIZO | 25% | S/R | Requiere extension de tiempo. Visto Bueno de Alcalde
22 | CHILIBRE | 073-2017 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL. | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ADISA (Administración e inversiones del Istmo) | 2017-5-76-0-08-LV-011039 | 2018-09-10 | 90 | 2018-12-08 | 108227.05 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 100% | Adenda 1 refrendada | presentacion de Cuenta final y acta final. Empresa cumple con todos los requerimientos. Obra en uso desde hace 8 meses por la comunidad.
23 | LAS CUMBRES | 074-2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO, VEREDAS CALLE Y PUENTE LIVIANO PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA GRECIA, VILLA CARDENAS SECTOR N°1 Y N°2, LUCHA FRANCO CENTRO Y TECAL DE SAN PABLO | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal Las Cumbres | LINE X PANAMÁ CORP. | 2017-5-76-0-08-AV-011235 | 2018-06-01 | 180 | 2018-11-27 | 529558.83 | ARQ. ODALYS SALDAÑA | 100% | S/R
24 | TOCUMEN | 001-2018 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO SÁNCHEZ | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Tocumen | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 2018-07-16 | 300 | 2019-05-11 | 1057052.64 | ARQ. IVAN OTERO | 30% | S/R | Tramite de Adenda de Costo y tiempo
25 | SANTA ANA | 005-2018 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) ASCENSORES PARA 4 TORRES DEL EDIFICIO PATIO PINEL | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Santa Ana | CONSORCIO ASOCIACIÓN INVERSIONES METÁLICAS, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011202 | 2018-06-18 | 300 | 2019-04-13 | 1662103 | ING. JOSE CEDEÑO | 70% | S/R | Requiere Extension de tiempo
26 | PEDREGAL | 003-2018 | SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLES Y ESTACIONAMIENTOS EN EL CORREGIMIENTO DE PEDREGAL | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal De Pedregal | CONSORCIO COSELECTO/ECOROCA | 2018-5-76-0-08-LV-012025 | 2019-05-06 | 150 | 2019-10-02 | 225274.63 | ARQ. ELLYKA MOSLEY | S/R |  | Requiere Extension de tiempo
27 | SAN FELIPE | 006-2018 | SUMINISTRO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN FELIPE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA COMUNAL | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de San Felipe | CONSTRUCTORA CIPRIANI REYCO | 2017-5-76-0-08-LV-010986 | 2018-06-11 | 365 | 2019-06-10 | 720110 | ING. JOSE CEDEÑO | 40% |  | Requiere Extension de tiempo
28 | ANCON | 08-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN PEDRO MIGUEL | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Ancon | AUDITORÍA TÉCNICA, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011296 | 2019-03-18 | 90 | 2019-06-15 | 148257.36 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 98% |  | Requiere Aprobacion de Orden de Cambio por alcalde adenda 1
29 | EL CHORRILLO | 012-2018 | ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE GRAMA SINTETICA Y UN PARQUE INFANTIL EN BARRAZA (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ASOCIACIÓN CONSTRUCTORA NICO | 2017-5-76-0-08-LV-011288 | 2018-08-07 | 365 | 2019-08-06 | 610756 | ARQ. JORGE CASTILLO | 95% |  | Requiere extension de tiempo/ Falta estudio de imapcto ambiental
30 | LAS CUMBRES / PEDREGAL / ERNESTO CORDOBA CAMPOS | 017-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SU-MINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REMOZAMIENTO Y ADECUA-CIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CIRILO J.MARTINEZ, REPÚBLICA ÁRA-BE DE EGIPTO, REPÚBLICA DE HAITÍ, REPÚBLICA DE LOS PAISES BAJOS DE HOLANDA, EL JAPÓN Y SAN JUAN PABLO II, A FIN DE LOGRAR QUE CUENTEN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEIS (6) PUNTOS DE CULTURA | ALCALDIA | Junta Comunal de San Felipe | CONSORCIO CONSTRUCTORA CREATIVA | 2017-5-76-0-08-LV-011249 | 2018-09-07 | 240 | 2019-05-04 | 540350 | ARQ. ODALYS SALDAÑA | 90% |  | Orden de cambio en tramite
31 | CHILIBRE | 019-2018 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA DE CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Sumunal de Chilibre | CM IMPORT, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011278 | 2018-08-20 | 120 | 2018-12-17 | 252680.5 | ARQ. ALFREDO GRAELL | S/R |  | Requiere Orden de cambio de Costo.
32 | ERNESTO CORDOBA CAMPOS / CHILIBRE | 021-2018 | ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS | ALCALDIA | direccion de desarrollo social | CENTROEQUIPOS, S. A | 2017-5-76-0-08-AV-011308 | 2018-07-30 | 360 | 2019-07-24 | 1684583.03 | ARQ. IVAN OTERO | 90% |  | Requiere Orden de cambio.
33 | BETANIA | 023-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE 15.00 X 25.00 Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO EN EL INSTITUTO AMÉRICA | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Betania | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S. A. | 2017-5-76-0-08-AV-011245 | 2018-08-06 | 180 | 2019-02-01 | 176831 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 99% |  | Etapa de mantenimiento
34 | 24 DE DICIEMBRE | 024-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA, CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de 24 De Diciembre | INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. (INCO) | 2018-5-76-0-08-AV-011345 | 2018-10-04 | 180 | 2019-04-01 | 242814.97 | ARQ. ELLYKA MOSLEY | 20% |  | Aumento de Monto autorizado por Acuerdo No.110 28/06/2019, adenda pendiente de confección y refendo
35 | CALIDONIA | 025-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | GRUPO OTI PANAMÁ, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-011322 | 2019-02-25 | 270 | 2019-11-21 | 444414.4 | ARQ. JORGE CASTILLO | 12%
36 | PACORA | 026-2018 | CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, REHABILITACION DE CANCHA EXISTENTE DE PACORA Y MANTENIMIENTO (CENTRO DEPORTIVO EN PACORA CENTRO) | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Pacora | LINE X PANAMA CORP. | 2017-5-76-0-08-LV-011073 | 2018-06-01 | 0 | 2018-05-31 | 401687.39 | ARQ. ODALYS SALDAÑA | 55% |  | requiere Extension de tiempo y Costo adicional por relleno por desnivel del terreno.
37 | PEDREGAL | 027-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | CM IMPORT, S. A. | 2018-5-76-0-08-AV-011426 | 2019-02-20 | 365 | 2020-02-19 | 429713.12 | ARQ. JORGE CASTILLO | 5%
38 | SAN MARTIN | 028-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARRIAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de San Martin | LINE X PANAMÁ CORP. | 2018-5-76-0-08-AV-011512 | 2018-10-03 | 260 | 2019-06-19 | 588787.03 | ARQ. ALFREDO GRAELL | S/R |  | Adenda de tiempo pendiente V°B° para pasar a refrendo
39 | PUEBLO NUEVO | 030-2018 | FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFERICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO | ALCALDIA | direccion de mercados | INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. | 2018-5-76-0-08-AV-011414 | 2018-12-10 | 365 | 2019-12-09 | 492683.99 | ARQ. ODALYS SALDAÑA | 20% |  | Requiere Orden de Cambio de costo y tiempo
40 | PACORA | 032-2018 | ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERISFERICO DE PACORA | ALCALDIA | direccion de mercados | GRUPO F1 | 2018-5-76-0-08-AV-011514 | 2018-09-24 | 365 | 2019-09-23 | 357354.82 | ARQ. IVAN OTERO | 20% |  | Requiere Orden de Cambio de costo y tiempo
41 | ERNESTO CORDOBA CAMPOS / CHILIBRE | 041-2018 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE, CAJÓN DOBLE Y DOS PUENTES VEHICULARES EN GONZALILLO, SECTORES 6 Y 10. | DESCENTRALIZACIÓN | Juntas Comunales | INVERSIONES CCO S. A. S. | 2018-5-76-0-08-LV-011473 | 2018-10-22 | 315 | 2019-09-01 | 797920.13 | ING. JOSE CEDEÑO | 23%
42 | 24 DE DICIEMBRE | 043A-2018 | DISEÑO, ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO EN SECTOR 5, 3 Y 2 EN EL CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE | DESCENTRALIZACIÓN | direccion de desarrollo social | INVERSIONES CCO S. A. S. | 2018-5-76-0-08-AV-011517 | 2018-06-01 | 0 | 2018-05-31 | 942528.76 | ARQ. ELLYKA MOSLEY | S/R
43 | ZONA OESTE | 044-2018 | INTERVENCIÓN URBANA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE HASTA CINCUENTA Y CINCO MIL METROS CUADRADOS (55,000mts2) DE ACERAS SEGÚN NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS | ALCALDIA | direccion de desarrollo social | GRUPO SERMAC, S. A. | 2017-5-76-0-08-AV-010482 | 2019-03-01 | 365 | 2020-02-28 | 2889240.75 | ARQ. ELLYKA MOSLEY | 32.7%
44 | LAS CUMBRES | 047-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ADECUACIONES DE LAS ESCUELAS | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | GRUPO SERMAC, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-011528 | 2018-06-01 | 180 | 2018-11-27 | 570366.93 | ARQ. ODALYS SALDAÑA | 0% |  | Terrenos no son de MEDUCA
45 | BETANIA | 052-2018 | PROYECTO PINTURA DE FACHADAS Y PASILLOS E IMPERMEABILIZACIÒN DE LAS LOSAS DE EDIFICIOS DE SANTA MARIA Y LAS MERCEDES | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Betania | CONSORCIO NUEVA BETANIA | 2018-5-76-0-08-LV-011716 | 2019-04-01 | 210 | 2019-10-27 | 976742.79 | ARQ. IVAN OTERO | 99%
46 | LAS MAÑANITAS | 059-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE LAS MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE LAS MAÑANITAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ | ALCALDIA | direccion de desarrollo social | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S. A. | 2018-5-76-0-08-PE-012020 | 2019-02-11 | 180 | 2019-08-09 | 1131632.96 | ING. JOSE CEDEÑO | 56%
47 | LAS MAÑANITAS | 009-2019 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE RECURSOS, MARQUESINAS, SISTEMAS SÉPTICO Y COBERTIZO PARA C.E.D.I.S. MAÑANITAS | DESCENTRALIZACIÓN | direccion de desarrollo social | GA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-012070 | 2019-06-24 | 120 | 2019-10-21 | 140038.67 | ARQ. ALFREDO GRAELL | 20%
48 | ANCON | 011-2019 | PARQUES INFANTILES PARA EL CORREGIMIENTO DE ANCÓN | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Ancon | GRUPO INDEX, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-012023 | 2018-05-20 | 150 | 2018-10-16 | 197895.65 | ARQ. IVAN OTERO | 0%
Formulas:
FECHA DE TERMINACION = +[ORDEN DE PROCEDER]+[DURACIÓN]-1