## Proyectos
CORREGIMIENTO | CONTRATO | PROYECTO | GESTION | UNIDAD GESTORA | INSPECTOR | EMPRESA | NUMERO DE LICITACIÓN | AVANCE DE OBRA | ORDEN DE PROCEDER | DURACIÓN | FECHA DE TERMINACION | MONTO | ADENDA | OBSERVACIONES | ESTATUS
24 DE DICIEMBRE | 024-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA, CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE | DESCENTRALIZACIÓN | Sub-direccion de Deportes | ARQ. ELLYKA MOSLEY | INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. (INCO) | 2018-5-76-0-08-AV-011345 | 90% | 2018-10-04 | 180 | 2019-04-01 | 242814.97 |  | En espera de adenda de cambio y extensión de tiempo. | EN EJECUCIÓN
ANCON | 047-2017 | ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT FASE I, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ. | ALCALDIA | Direccion Servicio a la Comunidad | ARQ. ALFREDO GRAELL | CONSORCIO ASOCIACION SUMMIT BC | 2017-5-76-0-08-LV-010778 | 98% | 2017-12-15 | 540 | 2019-06-07 | 5446621 | Nueva solicitud de extension de tiempo y orden de cambio por parte de la unidad gestora. | 1. Orden de cambio en trámite (costo y tiempo adicional). 2. Empresa ejecuta cerca perimetral de orden de cambio, a la espera de su refrendo. 3. Empresa solicitará extension de tiempo y a peticion de la unidad gestora incluir nuevas actividades. | EN EJECUCIÓN
ANCON | 008-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN PEDRO MIGUEL | DESCENTRALIZACIÓN | Sub-direccion de Deportes | ARQ. ALFREDO GRAELL | AUDITORÍA TÉCNICA, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011296 | 98% | 2019-03-18 | 90 | 2019-06-15 | 148257.36 |  | Se envio subsanaciones a contrataciones publicas para el debido refrendo de orden de cambio. | EN EJECUCIÓN
ANCON | 011-2019 | PARQUES INFANTILES PARA EL CORREGIMIENTO DE ANCÓN | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Ancon | ARQ. IVAN OTERO | GRUPO INDEX, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-012023 | 99% | 2018-05-20 | 150 | 2018-10-16 | 197895.65 |  | Proyecto ejecutado en su totalidad. Pendiente de orden de cambio por cambios realizados por la junta comunal sin consentimiento de nuestro departamento. | EN EJECUCIÓN
BELLA VISTA | 066-2016 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE CALLE URUGUAY, DISTRITO DE PANAMA. | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ARQ. HUGO GONZALEZ | Constructora MECO | 2016-5-76-0-08-LV-009236 | 91.6% | 2017-04-10 | 730 | 2019-04-09 | 37220846.4 | Adenda 1 refrendada, | 1. El proyecto presenta un avance del 91.60% a la cuenta N°24 (del 10 de abril al 30 de septiembre de 2019). Frentes de Trabajo: Calle 47 Este (Av. 5a B. Sur) parte del contrato original (remates de pavimentación, bordillos y adoquinado de aceras) y Ave. Balboa Adenda de Costo N°1 (trabajos de infraestructura sanitaria y pluvial). 2. La Extensión de tiempo que prolonga el contrato original hasta el 24 de Diciembre de 2019, ya fue refrendada. Se entregaron al contratista aprobaciones de presupuestos varios. 2.Se encuentran en trámite en contrataciones la Orden de Cambio N°2 sin modificaciones al valor contractual y la Orden de Cambio N°3 de costo y tiempo, la misma incluye los trabajos de soterrado eléctrico por parte de Naturgy, costos indirectos del contratista y una extensión de tiempo al 9 de agosto de 2020. 3. Cuenta # 24 fue firmada y aprobada. | EN EJECUCIÓN
BELLA VISTA | 074-2016 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DE VIA ARGENTINA, DISTRITO DE PANAMÁ | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ARQ. HUGO GONZALEZ | ASOCICACION ACCIDENTAL C&C CONSTRUYE CONSTRUCTORA URBANA S.A. / CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA INTERNACIONAL S.A. | 2016-5-76-0-08-LV-009249 | 71.31% | 2017-04-10 | 718 | 2019-03-28 | 31179360.25 | Adenda 1 refrendada, | El proyecto presenta un avance del 71.31% a la cuenta N°22 (del 01 de julio al 30 de julio de 2019). Frentes de Trabajo: Bloque 1 (se mantienen los trabajos de la linea de agua potable e interconexión con la Ave. Manuel Espinoza Batista) Bloque 2 (trabajos de soterrado por parte de Naturgy, media tensión y acometidas) Bloque 3 (Trabajos de soterrado por parte de Naturgy, media tensión y acometidas) Bloque 8 (Se completaron los trabajos de tendido de media tensión por parte de Naturgy, entrega de informe al 100%). La Extensión de tiempo que prolonga el contrato original hasta el 27 de Marzo de 2020, ya fue refrendada. Se encuentra en trámite la Orden de Cambio N°3 sin modificaciones al valor contractual (Cambio de tubería de agua potable). | EN EJECUCIÓN
BETANIA | 015-2017 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCERÍA. (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ARQ. IVAN OTERO | CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA | 2016-5-76-0-08-LV-010119 | 99% | 2017-01-22 | 110 | 2017-05-11 | 245869 | S/R | Adenda costo y tiempo a cero en contrataciones pendiente de aprobacion. | EN CIERRE ADMINISTRATIVO
BETANIA | 023-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE 15.00 X 25.00 Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO EN EL INSTITUTO AMÉRICA | DESCENTRALIZACIÓN | Sub-direccion de Deportes | ARQ. ALFREDO GRAELL | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S. A. | 2017-5-76-0-08-AV-011245 | 99% | 2018-08-06 | 180 | 2019-02-01 | 176831 |  | Periodo de mantenimiento | EN EJECUCIÓN
CALIDONIA | 031-2017 | SUMINISTRO, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE TECHO Y BALCONES DE COMPLEJOS RESIDENCIALES | DESCENTRALIZACIÓN | Secretaria General | ARQ. ALFREDO GRAELL | HOMBRES DE BLANCO CORP S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010248 | 98.13% | 2018-01-29 | 360 | 2019-01-23 | 898530.93 | adenda en tramite de incluir al contrato dos edificios. | Contratista no ha ejecutado lo pendiente en contrato correspondiente al 1.87%., al contratista se le dieron dos opciones ejecutar la actividad pero entratia en multa o desistir del monto pendiente pero involucra una orden de cambio en espera de decision del contratista. | EN EJECUCIÓN
CALIDONIA | 025-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ARQ. JORGE CASTILLO | GRUPO OTI PANAMÁ, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-011322 | 12% | 2019-02-25 | 270 | 2019-11-21 | 444414.4 |  | En Proceso de construccion de obra. | EN EJECUCIÓN
CHILIBRE | 054-2017 | DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ARQ. ELLYKA MOSLEY | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010840 | 55% | 2018-09-24 | 210 | 2019-04-21 | 339746 | Solciitud de extension de tiempo | Nueva solicitud de extensión de tiempo enviada a contrataciones el 12-11-2019 para su respectivo tramite. | EN EJECUCIÓN
CHILIBRE | 073-2017 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL. | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ARQ. ALFREDO GRAELL | ADISA (Administración e inversiones del Istmo) | 2017-5-76-0-08-LV-011039 | 100% | 2018-09-10 | 90 | 2018-12-08 | 108227.05 | Adenda 1 refrendada | obra entregada según contrato y tiene VoBo de Contrarloria. Proyecto de uso temporal ubicado en servidumbre electrica. Posee 1 año de uso por la comunidad. En espera de firma de Acta y cuenta final por parte de la Direccion. ( Se hara una inspeccion en sitio por e director para firma del acta) | EN CIERRE ADMINISTRATIVO
CHILIBRE | 019-2018 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA DE CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Secretaria General | ARQ. ALFREDO GRAELL | CM IMPORT, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011278 | 50.6% | 2018-08-20 | 120 | 2018-12-17 | 252680.5 |  | tramite de presupuesto por ENSA y C&W para adendar contrato en costo y tiempo. Reuniones con secretaria general sobre futuro de contrato. | EN EJECUCIÓN
DON BOSCO | 021-2015 | REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO KELLY, UBICADO EN DON BOSCO | ALCALDIA | Sub-direccion de Deportes | ING. JOSE CEDEÑO | CORPORACION BETA S.A. | 2015-5-76-0-08-LV-007454 | 99% | 2015-11-16 | 1246 | 2019-04-14 | 10276766.88 | Adenda 1,2,3,4,5 refrendada. No se ha evaluado nuevas solicitures. | 1. Según respuesta al informe de inspección, el contratista subsanará la mayoría de los puntos. Otros puntos fueron aprobados por la UGCC, y se le pedirá al contratista copia de dichas aprobaciones. Se redactará respuesta a dicha nota. 2. Se entrego un segundo informe el 23 de octubre por parte de estudio y diseño en el cual se hace mencion a el estado en el que se encuentra el proyecto y los puntos que deben subsanar ya que lo que esta en obra no esta segun el plano aprobado por municipio. 3. El 23 de noviembre la empresa Corporacion Beta hace entrega de su informe dando respuesta a los puntas a subsanar , de los cuales en su mayoria los entregaran. Actualmente el contratista debe someter los planos con los que construyeron a aprobacion al municipio para poder sacar permiso de ocupacion y que lo que este en campo este segun planos. | EN CIERRE ADMINISTRATIVO
EL CHORILLO | 021-2017 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA | ALCALDIA | SubDirección De Deportes | ARQ. IVAN OTERO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA BCC | 2017-5-76-0-08-LV-010211 | 89% | 2017-08-07 | 548 | 2019-02-05 | 3863690.29 | S/R | Proyecto en espera del refrendo de la prorroga de tiempo. Fachada principal terminada. Proyecto en etapa de acabados. | EN EJECUCIÓN
EL CHORRILLO | 012-2018 | ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE GRAMA SINTETICA Y UN PARQUE INFANTIL EN BARRAZA (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ARQ. JORGE CASTILLO | ASOCIACIÓN CONSTRUCTORA NICO | 2017-5-76-0-08-LV-011288 | 95% | 2018-08-07 | 365 | 2019-08-06 | 610756 |  | Falta firma notariada del alcalde para retirar EIA.( Cuenta #2 ya finalizada. Pendiente ultima cuenta de cierre y adenda de tiempo solicitado por el contratista. | EN CIERRE ADMINISTRATIVO
ERNESTO CORDOBA CAMPOS / CHILIBRE | 041-2018 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE, CAJÓN DOBLE Y DOS PUENTES VEHICULARES EN GONZALILLO, SECTORES 6 Y 10. | DESCENTRALIZACIÓN | Secretaria General | ING. JOSE CEDEÑO | INVERSIONES CCO S. A. S. | 2018-5-76-0-08-LV-011473 | 59% | 2018-10-22 | 600 | 2020-06-12 | 797920.13 |  | Cuenta 2 no puede ser firmada por el fiscalizador hasta que se refrende la Adenda que está en trámite. Falta la entrega de Endosos por el contratista. | EN EJECUCIÓN
LAS CUMBRES / PEDREGAL / ERNESTO CORDOBA CAMPOS | 017-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SU-MINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REMOZAMIENTO Y ADECUA-CIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CIRILO J.MARTINEZ, REPÚBLICA ÁRA-BE DE EGIPTO, REPÚBLICA DE HAITÍ, REPÚBLICA DE LOS PAISES BAJOS DE HOLANDA, EL JAPÓN Y SAN JUAN PABLO II, A FIN DE LOGRAR QUE CUENTEN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEIS (6) PUNTOS DE CULTURA | ALCALDIA | Direccion De Cultura | ARQ. ELLYKA MOSLEY | CONSORCIO CONSTRUCTORA CREATIVA | 2017-5-76-0-08-LV-011249 | 90% | 2018-09-07 | 240 | 2019-05-04 | 540350 |  | Orden de cambio en tramite. EyD realiza inspecciones y verificacion de los trabajos realizado por el contratista en las seis escuelas. 3. Se entrego infome tecnico solicitado por contrataciones | EN EJECUCIÓN
LAS CUMBRES | 047-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ADECUACIONES DE LAS ESCUELAS | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ING. VANESSA CASTILLO | GRUPO SERMAC, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-011528 | 5% | 2018-06-01 | 180 | 2018-11-27 | 570366.93 |  | contratista desarrollando los planos constructivos y tramite requerido. | EN EJECUCIÓN
LAS MAÑANITAS | 059-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE LAS MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE LAS MAÑANITAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ | ALCALDIA | Sub-direccion de Deportes | ING. JOSE CEDEÑO | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S. A. | 2018-5-76-0-08-PE-012020 | 89% | 2019-02-11 | 270 | 2019-11-07 | 1131632.96 |  | En espera de planos mecánicos de piscina corregidos para finalizar su aprobación (corrección por contratista). En espera de la solicitud de la nueva extensión de tiempo por parte del contratista. | EN EJECUCIÓN
LAS MAÑANITAS | 009-2019 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE RECURSOS, MARQUESINAS, SISTEMAS SÉPTICO Y COBERTIZO PARA C.E.D.I.S. MAÑANITAS | DESCENTRALIZACIÓN | Sub-Direccion de Obras Comunitarias | ARQ. ELLYKA MOSLEY | GA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-012070 | 57% | 2019-06-24 | 120 | 2019-10-21 | 140038.67 |  | Recorrido de revisión de planos. | EN EJECUCIÓN
PACORA | 026-2018 | CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, REHABILITACION DE CANCHA EXISTENTE DE PACORA Y MANTENIMIENTO (CENTRO DEPORTIVO EN PACORA CENTRO) | DESCENTRALIZACIÓN | Sub-direccion de Deportes | ARQ. JORGE CASTILLO | LINE X PANAMA CORP. | 2017-5-76-0-08-LV-011073 | 12% | 2018-06-01 | 0 | 2018-05-31 | 401687.39 |  | EyD verifica la topografia para dictaminar criterio de diseño. | EN EJECUCIÓN
PACORA | 032-2018 | ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERISFERICO DE PACORA | ALCALDIA | direccion de mercados | ARQ. IVAN OTERO | GRUPO F1 | 2018-5-76-0-08-AV-011514 | 45% | 2018-09-24 | 365 | 2019-09-23 | 357354.82 |  | Instalación de equipo especial en ejecución, sistema electrico listo. Se realizó el suministro de paneles para cuartos fríos. Orden de cambio en proceso para mejorar mobiliario y fachada del mercado. | EN EJECUCIÓN
PARQUE LEFEVRE | 064-2017 | TECHADO DEL ÁREA ABIERTA DE LA ESCUELA SARA SOTILLO, CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ARQ. JORGE CASTILLO | SIMYCON S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-011114 | 95% | 2018-06-16 | 290 | 2019-04-01 | 263101.13 | S/R | Adenda en tramite, permiso de construccion en proceso. Obra entregada con acta sustancial | EN CIERRE ADMINISTRATIVO
PEDREGAL | 050-2017 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIONES PARA EL PARQUE DE LAS MADRES | DESCENTRALIZACIÓN | Secretaria General | ARQ. ALFREDO GRAELL | DIRECCIÓN DE OBRAS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010705 | 10% | 2017-03-19 | 365 | 2018-03-18 | 1451341 | S/R | reunion con secretaria general para reactivacion de proyecto. (El proyecto esta en proceso de reactivacion por cambio que la junta comunal quiere hacer en el proyecto. Hacer de cambio de Piscina por Gazebos) | EN EJECUCIÓN
PEDREGAL | 027-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL (Presupuesto Participativo) | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ING. VANESSA CASTILLO | CM IMPORT, S. A. | 2018-5-76-0-08-AV-011426 | 5% | 2019-02-20 | 365 | 2020-02-19 | 429713.12 |  | Planos en trámite de aprobación. | EN EJECUCIÓN
PUEBLO NUEVO | 030-2018 | FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFERICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO | ALCALDIA | Direccion de mercados | ARQ. JORGE CASTILLO | INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. | 2018-5-76-0-08-AV-011414 | 20% | 2018-12-10 | 365 | 2019-12-09 | 492683.99 |  | Contratista desarrollando planos constructivos. | EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE | 035-2016 | PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO SAN FELIPE NERI DE LA CIUDAD DE PANAMÁ. | ALCALDIA | direccion de mercados | ARQ. ALFREDO GRAELL | Consorcio Yorteco | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 88.1% | 2017-01-13 | 988 | 2019-09-27 | 26703276 | Adenda 1,2 refrendada, en tramite adenda 4, Analisis de nueva orden de cambio 5 balance a cero. | 1.Orden de cambio 5 enviada para refrendo de contraloria. Avance sin contratiempos. 2. Pendiente en iobra negociaciones y acuerdo de la empresa Yorteco con Naturgy, y la aprobacion del suministro de agua potable y visto bueno de la salida de agua negra a la colectora del idaan. por esta entidad. | EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE | 067-2017 | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCION DE AVE. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANVERSALES RAMON VALDEZ, CALLE COCLE, Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMA Y AVE. ELOY ALFARO, DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE DISTRITO DE PANAMÁ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (Intervención Urbana en el Terraplen) | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ARQ. HUGO GONZALEZ | CONSTRUCTORA RIGA SERVICE S.A. | 2018-5-76-0-08-AV-011514 | 25% | 2018-07-23 | 485 | 2019-11-19 | 6555000.02 | S/R | En tramite de Rigaservises para gestionar con Naturgy presupuesto de estos servicios. Y solicitud de adenda para extensión de tiempo de 365 días. Informe tecnico actualizado a a fecha en espera de informacion pendiente por el contratista para poder enviar solicitud de adenda a contrataciones. | EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE | 006-2018 | SUMINISTRO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN FELIPE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA COMUNAL | DESCENTRALIZACIÓN | Secretaria General | ING. JOSE CEDEÑO | CONSTRUCTORA CIPRIANI REYCO | 2017-5-76-0-08-LV-010986 | 55% | 2018-06-11 | 575 | 2020-01-06 | 720110 |  | No se ha presentado ninguna cuenta (debido al contratista). La adenda de extensión ya está refrendada. El contratista explicó que requerirán una extensión de 90 días, redactarán solicitud y sustento para la entrega por los debidos medios. | EN EJECUCIÓN
SAN FRANCISCO | 037-2017 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, CONSTRUCCIÓN DE 6,272.00 METROS LINEALES DE VEREDAS PEATONALES. | DESCENTRALIZACIÓN | Sub Direccion de Obras Comunitarias | ARQ. IVAN OTERO | CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA | 2017-5-76-0-08-LV-010441 | 99% | 2018-01-15 | 472 | 2019-05-01 | 606660.06 | S/R | Proyetco en espera de orden de cambio. | EN CIERRE ADMINISTRATIVO
SAN MARTIN | 028-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARRIAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN | DESCENTRALIZACIÓN | Secretaria General | ING. VANESSA CASTILLO | LINE X PANAMÁ CORP. | 2018-5-76-0-08-AV-011512 | 10% | 2018-10-03 | 260 | 2019-06-19 | 588787.03 |  | Se cerró la cuenta N°1, trámite iniciado con la UGCC en abril 2019.Atraso en diseño, el contratista solicito extensión de tiempo. Se realizaron solicitudes de cambios por la unidad gestora. | EN EJECUCIÓN
Santa Ana | 1846-2013 | PARA EL ESTUDIO , DISEÑOS, PLANOS CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO , MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, Y FINANCIAMIENTO DE UN ( 1 ) ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEOS, MERCADO PERIFÉRICO Y DE ARTESANÍA, PLAZA Y LOCALES COMERCIALES, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA, DISTRITO DE PANAMÁ | ALCALDIA |  | ARQ. HUGO GONZALEZ | ESTACIONAMIENTOS DYNAMIC 5, S.A | 2013-5-76-0-08-AV-005249 | S/R | [5 empty] | El proyecto se encuentra con un 90% de fundaciones construidas y muro perimetral. Una vez reciban aprobación del Inac, solicitarán el Permiso de Construccion | EN EJECUCIÓN
SANTA ANA | 011-2016 | RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ING. JOSE CEDEÑO | Delosa Espcon | 2015-5-76-0-08-LV-008562 | 88% | 2016-06-02 | 1340 | 2020-02-01 | 2571881.87 | Adenda 1,2 refrendada, Analizar la solicitud del contratista de nueva adenda de tiempo. | 1. Tras revisión de solicitudes de orden de cambio del contratista, se le envió el informe N°192-2019, con las respuestas a sus solicitudes. En espera de respuesta y justificaciones para poder elaborar la orden de cambio. 2. Se le solicita al contratista costo de acometida temporal nueva para los kioscos a entregar el 28 de noviembre, para agregar a orden de cambio, previa autorización de unidad gestora. 3 Adenda de extensión de tiempo en trámite (contrataciones).Se les envio informacion pendiente el 27-11-2019 a la Lic Irina en contrataciones. | EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE | 011-2016 | RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ING. JOSE CEDEÑO | Delosa Espcon | 2015-5-76-0-08-LV-008562 | 88% | 2016-06-02 | 1340 | 2020-02-01 | 2571881.87 | Adenda 1,2 refrendada, Analizar la solicitud del contratista de nueva adenda de tiempo. | 1. Tras revisión de solicitudes de orden de cambio del contratista, se le envió el informe N°192-2019, con las respuestas a sus solicitudes. En espera de respuesta y justificaciones para poder elaborar la orden de cambio. 2. Se le solicita al contratista costo de acometida temporal nueva para los kioscos a entregar el 28 de noviembre, para agregar a orden de cambio, previa autorización de unidad gestora. 3 Adenda de extensión de tiempo en trámite (contrataciones).Se les envio informacion pendiente el 27-11-2019 a la Lic Irina en contrataciones. | EN EJECUCIÓN
SANTA ANA | 050-2016 | ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO EDEM EN EL DISTRITO DE PANAMÁ POR UN PERIODO DE VEINTE (20) AÑOS CONSECUTIVOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ARQ. HUGO GONZALEZ | CONSORCIO CONCONCRETO CASCO | 2016-5-76-0-08-LV-008699 | 10% | 2017-04-26 | 7300 | 2037-04-20 | 9998673.53 | S/R | Orden de cambio de extension de tiempo en proceso , contraloria envio subsanaciones correspondientes por observaciones tecnicas por la oficina de contraloria el 7 de noviembe de 2019, en espera de la entrega de esta informacion. | EN EJECUCIÓN
SANTA ANA | 005-2018 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) ASCENSORES PARA 4 TORRES DEL EDIFICIO PATIO PINEL | DESCENTRALIZACIÓN | Direccion de Participacion Ciudadana | ING. JOSE CEDEÑO | CONSORCIO ASOCIACIÓN INVERSIONES METÁLICAS, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011202 | 89% | 2018-06-18 | 630 | 2020-03-08 | 1662103 | S/R | 1. Existen 3 elevadores completos. Se está tramitando extensión de tiempo. Esta extensión fue corregida para ser extendida, dicha corrección se envió a DOYC el 15 de noviembre, se entrego extension de tiempo a contrataciones para su debido tramite el 27-11-2019 . 2. La solicitud de costos se envió a revisión por la Dirección de Participación Ciudadana, pero no se ha recibido respuesta. Según lo conversado con el Lic. Agustín Castillo, la adenda de costos no tendría lugar ya que son trabajos no contemplados en el contrato, que no son de urgencia para completarlo. | EN EJECUCIÓN
TOCUMEN | 001-2018 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO SÁNCHEZ | DESCENTRALIZACIÓN | SubDirección De Deportes | ARQ. IVAN OTERO | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 30% | 2018-07-16 | 300 | 2019-05-11 | 1057052.64 | S/R | Se está instalando el techo de las graderías de campo de beisbol. Proyecto en espera de Orden de cambio. Últimos cambios sugeridos por el MUPA en Noviembre de 2019. Se envio presupuesto de cancha sintetica para aprobacion del acalde en espera de aprobacion | EN EJECUCIÓN
SAN FELIPE | 043-2015 | DISEÑO Y RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE PANAMA DEMETRIO H. BRID. SEDE DEL MUSEO DE HISTORIA DE PANAMÁ, ALCALDÍA Y CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ | ALCALDIA | Despacho de Alcalde | ING. JOSE CEDEÑO | Consorcio por el Palacio (REYCO, S.A., CIPRIANI CONSTRUZIONI S.R.L., VM ORTIZ Y ASOCIADOS S.A.) | 2015-5-76-0-08-LV-008502 | 100% | 2016-04-18 | 190 | 12 de abril de 2019 | 1652493.98 | Adenda 1,2,3,4 refrendada, adenda 5 en tramite | proyecto terminado. | finalizado
BELLA VISTA / CALIDONIA | 020-2016 | ESTUDIO, DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION URBANA PARA LA REVITALIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO DE: VIA ESPAÑA, TRAMO: VIA PORRAS- AVE. JUSTO AROSEMENA, DE LA AVE. JUSTO AROSEMENA, TRAMO: VIA ESPAÑA-ESTACION METRO 5 DE MAYO, DE LA AVE CENTRAL, TRAMO: PLAZA 5 DE MAYO-PLAZA SANTA ANA, DE LA AVENIDA ECUADOR, TRAMO: AVE BALBOA-BASILICA DON BOSCO | ALCALDIA | Planificacion Urbana | ING. GUADALUPE CARRIZO | Constructora Norberto Odebretch, S.A. | 2015-5-76-0-08-LV-008554 | 100% | 2016-08-01 | 900 | 17 de enero de 2019 | 100558600 | Adenda 1,2 refrendada, | proyecto terminado. | finalizado
LAS MAÑANITAS | 039-2017 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO POZO DE JACOB | DESCENTRALIZACIÓN | Junta comunal de Mañanitas | ARQ. ALFREDO GRAELL | CENTROEQUIPOS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010646 | 100% | 2017-09-11 | 600 | .3 de mayo de 2019 | 1920937.3 | Adenda 1 refrendada, tramite de adenda 2 | proyecto terminado. | finalizado
CHILIBRE | 046-2017 | DISEÑO, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DEL RÍO | DESCENTRALIZACIÓN | Junta comunal de Chilibre | ING. JOSE CEDEÑO | INCOSS S.A | 2017-5-76-0-08-LV-010764 | 100% | 15 de enero de 2018 | 390 | I8 de febrero de 2019 | 497679.54 | S/R | proyecto terminado. | finalizado
ANCON | 061-2017 | ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MI PUEBLITO AFROANTILLANO: 1.- CASA MULLER 2.- IGLESIA 3.- RESTAURANTE LA BOCATOREÑA 4.- LOGIA, CASA DE ARTESANÍAS Y PISCINA | ALCALDIA | Direccion Servicio a la Comunidad | ARQ. JORGE CASTILLO | Constructora Rally S.A | 2017-5-76-0-08-LV-010857 | 100% | 9 de abril de 2018 | 540 | 30 de septiembre de 2019 | 2290028.03 | S/R | proyecto terminado. | finalizado
ALCALDE DIAZ | 063-2017 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE ALCALDE DÍAZ | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal De Alcalde Diaz | ARQ. ELLYKA MOSLEY | CONSORCIO COSELECTO-ECOROCA | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 100% | 27 de marzo de 2018 | 365 | 26 de marzo de 2019 | 795409.52 | S/R | proyecto terminado. | finalizado
LAS CUMBRES | 074-2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO, VEREDAS CALLE Y PUENTE LIVIANO PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA GRECIA, VILLA CARDENAS SECTOR N°1 Y N°2, LUCHA FRANCO CENTRO Y TECAL DE SAN PABLO | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal Las Cumbres | ARQ. ALFREDO GRAELL | LINE X PANAMÁ CORP. | 2017-5-76-0-08-AV-011235 | 100% | 1 de junio de 2018 | 180 | 27 de noviembre de 2018 | 529558.83 | S/R | proyecto terminado. | finalizado
PEDREGAL | 003-2018 | SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLES Y ESTACIONAMIENTOS EN EL CORREGIMIENTO DE PEDREGAL | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal De Pedregal | ARQ. ELLYKA MOSLEY | CONSORCIO COSELECTO/ECOROCA | 2018-5-76-0-08-LV-012025 | 100% | 6 de mayo de 2019 | 150 | 2 de octubre de 2019 | 225274.63 | S/R | proyecto terminado. | finalizado
ERNESTO CORDOBA CAMPOS / CHILIBRE | 021-2018 | ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS | ALCALDIA | direccion de desarrollo social | ARQ. IVAN OTERO | CENTROEQUIPOS, S. A | 2017-5-76-0-08-AV-011308 | 100% | 30 de julio de 2018 | 360 | 24 de julio de 2019 | 1684583.03 | S/R | proyecto terminado. | finalizado
ZONA OESTE | 044-2018 | INTERVENCIÓN URBANA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE HASTA CINCUENTA Y CINCO MIL METROS CUADRADOS (55,000mts2) DE ACERAS SEGÚN NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS | ALCALDIA | direccion de desarrollo social | ARQ. ELLYKA MOSLEY | GRUPO SERMAC, S. A. | 2017-5-76-0-08-AV-010482 | 50% | 1 de marzo de 2019 | 365 | 28 de febrero de 2020 | 2889240.75 | S/R | proyecto en construccion con Obras Comunitarias | EN EJECUCIÓN
BETANIA | 052-2018 | PROYECTO PINTURA DE FACHADAS Y PASILLOS E IMPERMEABILIZACIÒN DE LAS LOSAS DE EDIFICIOS DE SANTA MARIA Y LAS MERCEDES | DESCENTRALIZACIÓN | Junta Comunal de Betania | ARQ. IVAN OTERO | CONSORCIO NUEVA BETANIA | 2018-5-76-0-08-LV-011716 | 100% | 1 de abril de 2019 | 210 | 27 de octubre de 2019 | 976742.79 | S/R | proyecto terminado. | finalizado