## Hoja1
CONTRATO | PROYECTO | UNIDAD GESTORA | INSPECTOR | ESTATUS | EMPRESA | NUMERO DE LICITACIÓN | Avance de Obra | ORDEN DE PROCEDER | DURACIÓN ORIGINAL | EXTENSIÓN DE TIEMPO | FECHA DE TERMINACIÓN | MONTO ORIGINAL | MONTO ACUMULADO (ITBMS) | MONTO PENDIENTE (ITBMS)
ANCÓN
047-2017 | ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT FASE I, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ. | Servicios a la Comunidad | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | CONSORCIO ASOCIACION SUMMIT BC | 2017-5-76-0-08-LV-010778 | 99% | 2017-12-15 | 540 | 365 | 2020-06-06 | B/. 5,446,621.00 | B/. 4,036,336.94 | B/. 1,410,284.06
008-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN PEDRO MIGUEL | Deportes | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | AUDITORÍA TÉCNICA, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011296 | 98% | 2019-03-18 | 455 | 0 | 2020-06-14 | B/. 148,257.36 | B/. 142,051.36 | B/. 6,206.00
011-2019 | PARQUES INFANTILES PARA EL CORREGIMIENTO DE ANCÓN | Secretaria General | Arq. Ivan Otero | EN CIERRE | GRUPO INDEX, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-012023 | 99% | 2019-05-20 | 150 | 0 | 2019-10-16 | B/. 197,895.65 | B/. 0.00 | B/. 197,895.65
24 DE DICIEMBRE
024-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA, CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE | Deportes | Arq. Ellyka Mosley | EN CIERRE | INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. (INCO) | 2018-5-76-0-08-AV-011345 | 100% | 2018-10-04 | 180 | 270 | 2019-12-27 | B/. 242,814.97 | B/. 37,488.32 | B/. 205,326.65
BELLA VISTA
066-2016 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE CALLE URUGUAY, DISTRITO DE PANAMA. | Planificación Urbana | Arq. Hugo Gonzalez | EJECUCIÓN | Constructora MECO | 2016-5-76-0-08-LV-009236 | 92.5% | 2017-04-10 | 730 | 488 | 2020-08-09 | B/. 37,220,846.40 | B/. 33,910,474.59 | B/. 3,310,371.81
074-2016 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DE VIA ARGENTINA, DISTRITO DE PANAMÁ | Planificación Urbana | Arq. Ivan Otero | EJECUCIÓN | CUSA | 2016-5-76-0-08-LV-009249 | 79% | 2017-04-10 | 718 | 0 | 2019-03-28 | B/. 31,179,360.25 | B/. 24,781,068.42 | B/. 6,398,291.83
CALIDONIA
031-2017 | SUMINISTRO, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE TECHO Y BALCONES DE COMPLEJOS RESIDENCIALES | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EN CIERRE | HOMBRES DE BLANCO CORP S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010248 | 98.13% | 2018-01-29 | 360 | 0 | 2019-01-23 | B/. 898,530.93 | B/. 636,779.06 | B/. 261,751.87
025-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL . | Cultura | Ing. Jose Rodriguez | EJECUCIÓN | GRUPO OTI PANAMÁ, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-011322 | 12% | 2019-02-25 | 270 | 237 | 2020-07-15 | B/. 444,414.40 | B/. 52,430.00 | B/. 391,984.40
CHILIBRE
054-2017 | DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. | Cultura | Arq. Ellyka Mosley | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010840 | 55% | 2018-09-24 | 210 | 0 | 2019-04-21 | B/. 339,746.00 | B/. 0.00 | B/. 339,746.00
073-2017 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL. | Deportes | Arq. Alfredo Graell | EN CIERRE | ADISA (Administración e inversiones del Istmo) | 2017-5-76-0-08-LV-011039 | 100% | 2018-09-10 | 90 | 0 | 2018-12-08 | B/. 108,227.05 | B/. 0.00 | B/. 108,227.05
019-2018 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA DE CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | CM IMPORT, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011278 | 50.6% | 2018-08-20 | 120 | 191 | 2019-06-26 | B/. 265,360.00 | B/. 134,277.88 | B/. 131,082.12
DON BOSCO
021-2015 | REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO KELLY, UBICADO EN DON BOSCO | Deportes | Ing. Jose Cedeño | EN CIERRE | CORPORACION BETA S.A. | 2015-5-76-0-08-LV-007454 | 100% | 2015-11-16 | 550 | 762 | 2019-06-19 | B/. 10,276,766.88 | B/. 9,223,875.56 | B/. 1,052,891.32
CHORRILLO
021-2017 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA | Deportes | Ing. Jose Cedeño | EJECUCIÓN | ASOCIACIÓN DEPORTIVA BCC | 2017-5-76-0-08-LV-010211 | 89% | 2017-08-07 | 548 | 0 | 2019-02-05 | B/. 3,863,690.29 | B/. 2,085,018.56 | B/. 1,778,671.73
012-2018 | ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE GRAMA SINTETICA Y UN PARQUE INFANTIL EN BARRAZA (Presupuesto Participativo) | Secretaria General | Ing. Jose Rodriguez | EN CIERRE | ASOCIACIÓN CONSTRUCTORA NICO | 2017-5-76-0-08-LV-011288 | 97% | 2018-08-07 | 365 | 150 | 2020-01-03 | B/. 610,756.00 | B/. 577,495.05 | B/. 33,260.95
ERNESTO CORDOBA /CHILIBRE, LAS CUMBRES
041-2018 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE, CAJÓN DOBLE Y DOS PUENTES VEHICULARES EN GONZALILLO, SECTORES 6 Y 10. | Secretaria General | Ing. Jose Cedeño | EJECUCIÓN | INVERSIONES CCO S. A. S. | 2018-5-76-0-08-LV-011473 | 59% | 2018-10-22 | 210 | 390 | 2020-06-12 | B/. 797,920.13 | B/. 0.00 | B/. 797,920.13
017-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SU-MINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REMOZAMIENTO Y ADECUA-CIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CIRILO J.MARTINEZ, REPÚBLICA ÁRA-BE DE EGIPTO, REPÚBLICA DE HAITÍ, REPÚBLICA DE LOS PAISES BAJOS DE HOLANDA, EL JAPÓN Y SAN JUAN PABLO II, A FIN DE LOGRAR QUE CUENTEN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEIS (6) PUNTOS DE CULTURA | Cultura | Arq. Ellyka Mosley | EN CIERRE | CONSORCIO CONSTRUCTORA CREATIVA | 2017-5-76-0-08-LV-011249 | 95% | 2018-09-07 | 240 | 0 | 2019-05-04 | B/. 591,683.25 | B/. 0.00 | B/. 591,683.25
047-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ADECUACIONES DE LAS ESCUELAS DE LAS CUMBRES | Secretaria General | Ing. Jose Rodriguez | EJECUCIÓN | INVERSIONES CCO S.A.S | 2018-5-76-0-08-LV-011528 | 8% | 2019-04-05 | 280 | 0 | 2020-01-09 | B/. 570,366.93 | B/. 0.00 | B/. 570,366.93
LAS MAÑANITAS
059-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE LAS MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE LAS MAÑANITAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ | Secretaria General | Ing. Jose Cedeño | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S. A. | 2018-5-76-0-08-PE-012020 | 91% | 2019-02-11 | 180 | 280 | 2020-05-15 | B/. 1,131,632.96 | B/. 807,304.98 | B/. 324,327.98
009-2019 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE RECURSOS, MARQUESINAS, SISTEMAS SÉPTICO Y COBERTIZO PARA C.E.D.I.S. MAÑANITAS | Gestión Social | Arq. Ellyka Mosley | EJECUCIÓN | GA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-012070 | 90% | 2019-06-24 | 120 | 0 | 2019-10-21 | B/. 140,038.67 | B/. 0.00 | B/. 140,038.67
PACORA
026-2018 | CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, REHABILITACION DE CANCHA EXISTENTE DE PACORA Y MANTENIMIENTO (CENTRO DEPORTIVO EN PACORA CENTRO) | Deportes | Arq. Erick Cedeño | EJECUCIÓN | LINE X PANAMA CORP. | 2017-5-76-0-08-LV-011073 | 12% | 2019-04-29 | 180 | 264 | 2020-07-15 | B/. 401,687.39 | B/. 0.00 | B/. 401,687.39
032-2018 | ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERISFERICO DE PACORA | Mercados | Arq. Ivan Otero | EJECUCIÓN | GRUPO F1 | 2018-5-76-0-08-AV-011514 | 45% | 2018-09-24 | 365 | 0 | 2019-09-23 | B/. 357,354.82 | B/. 115,368.78 | B/. 241,986.04
PARQUE LEFEVRE
064-2017 | TECHADO DEL ÁREA ABIERTA DE LA ESCUELA SARA SOTILLO, CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EN CIERRE | SIMYCON S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-011114 | 95% | 2018-06-16 | 290 | 90 | 2019-06-30 | B/. 263,101.13 | B/. 41,292.66 | B/. 221,808.47
PEDREGAL
050-2017 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIONES PARA EL PARQUE DE LAS MADRES | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | DIRECCIÓN DE OBRAS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010705 | 10% | 2017-03-19 | 365 | 0 | 2018-03-18 | B/. 1,451,341.00 | B/. 146,999.99 | B/. 1,304,341.01
027-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL | Deportes | Arq. Erick Cedeño | EJECUCIÓN | CM IMPORT, S. A. | 2018-5-76-0-08-AV-011426 | 5% | 2019-02-20 | 365 | 150 | 2020-07-18 | B/. 429,713.12 | B/. 0.00 | B/. 429,713.12
PUEBLO NUEVO
030-2018 | FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFERICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO | Mercados | Arq. Ellyka Mosley | EJECUCIÓN | INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. | 2018-5-76-0-08-AV-011414 | 20% | 2018-12-10 | 365 | 365 | 2020-12-08 | B/. 492,683.99 | B/. 0.00 | B/. 492,683.99
SAN FELIPE
035-2016 | PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO SAN FELIPE NERI DE LA CIUDAD DE PANAMÁ. | Mercados | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | CONSORCIO YORTECO | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 91.46% | 2017-01-13 | 1174 | 0 | 2020-03-31 | B/. 26,703,276.00 | B/. 23,524,811.39 | B/. 3,178,464.61
067-2017 | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCION DE AVE. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANVERSALES RAMON VALDEZ, CALLE COCLE, Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMA Y AVE. ELOY ALFARO, DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE DISTRITO DE PANAMÁ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (Intervención Urbana en el Terraplen) | Planificación Urbana | Arq. Hugo Gonzalez | EJECUCIÓN | CONSTRUCTORA RIGA SERVICE S.A. | 2018-5-76-0-08-AV-011514 | 62% | 2019-07-23 | 485 | 0 | 2020-11-18 | B/. 6,555,000.02 | B/. 0.00 | B/. 6,555,000.02
006-2018 | SUMINISTRO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN FELIPE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA COMUNAL | Secretaria General | Ing. Jose Cedeño | EJECUCIÓN | CONSTRUCTORA CIPRIANI REYCO | 2017-5-76-0-08-LV-010986 | 62% | 2018-06-11 | 365 | 330 | 2020-05-05 | B/. 720,110.00 | B/. 0.00 | B/. 720,110.00
SAN FRANCISCO
037-2017 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, CONSTRUCCIÓN DE 6,272.00 METROS LINEALES DE VEREDAS PEATONALES. | Secretaria General | Ing. Jose Rodriguez | EJECUCIÓN | CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA | 2017-5-76-0-08-LV-010441 | 99% | 2018-01-15 | 472 | 0 | 2019-05-01 | B/. 606,660.06 | B/. 234,855.17 | B/. 371,804.89
SAN MARTIN
028-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARRIAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN | Secretaria General | Arq. Erick Cedeño | EJECUCIÓN | LINE X PANAMÁ CORP. | 2018-5-76-0-08-AV-011512 | 15% | 2018-10-03 | 260 | 320 | 2020-05-04 | B/. 588,787.03 | B/. 45,908.23 | B/. 542,878.80
SANTA ANA/SAN FELIPE
1846-2013 | PARA EL ESTUDIO , DISEÑOS, PLANOS CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO , MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, Y FINANCIAMIENTO DE UN ( 1 ) ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEOS, MERCADO PERIFÉRICO Y DE ARTESANÍA, PLAZA Y LOCALES COMERCIALES, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA, DISTRITO DE PANAMÁ | Planificación Urbana | Arq. Hugo Gonzalez | EJECUCIÓN | ESTACIONAMIENTOS DYNAMIC 5, S.A | 2013-5-76-0-08-AV-005249 | 0% | 00/01/00 | 0 | 0 | 00/01/00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00
011-2016 | RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | Planificación Urbana | Ing. Jose Cedeño | EJECUCIÓN | Delosa Espcon | 2015-5-76-0-08-LV-008562 | 98% | 2016-06-02 | 240 | 1100 | 2020-02-01 | B/. 2,571,881.87 | B/. 2,266,504.58 | B/. 305,377.29
050-2016 | ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO EDEM EN EL DISTRITO DE PANAMÁ POR UN PERIODO DE VEINTE (20) AÑOS CONSECUTIVOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO | Planificación Urbana | Arq. Hugo Gonzalez | EJECUCIÓN | CONSORCIO CONCONCRETO CASCO | 2016-5-76-0-08-LV-008699 | 45% | 2017-04-26 | 7300 | 0 | 1937-04-20 | B/. 9,998,673.53 | S/R | S/R
005-2018 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) ASCENSORES PARA 4 TORRES DEL EDIFICIO PATIO PINEL | Secretaria General | Ing. Jose Cedeño | EN CIERRE | CONSORCIO ASOCIACIÓN INVERSIONES METÁLICAS, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011202 | 93% | 2018-06-18 | 300 | 335 | 2020-03-13 | B/. 1,662,103.00 | B/. 1,403,302.10 | B/. 258,800.90
TOCUMEN
001-2018 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO SÁNCHEZ | Deportes | Ing. Jose Rodriguez | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 30% | 2018-07-16 | 300 | 0 | 2019-05-11 | B/. 1,057,052.64 | B/. 425,183.70 | B/. 631,868.94
LAS CUMBRES
074-2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO, VEREDAS CALLE Y PUENTE LIVIANO PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA GRECIA, VILLA CARDENAS SECTOR N°1 Y N°2, LUCHA FRANCO CENTRO Y TECAL DE SAN PABLO | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EN CIERRE | LINE X PANAMA CORP. | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 100% | 2018-06-01 | 150 | 150 | 2019-03-27 | B/. 604,558.83 | B/. 426,758.58 | B/. 177,800.25