## Hoja1
CONTRATO | PROYECTO | UNIDAD GESTORA | INSPECTOR | ESTATUS | EMPRESA | NUMERO DE LICITACIÓN | Avance de Obra | ORDEN DE PROCEDER | DURACIÓN ORIGINAL | EXTENSIÓN DE TIEMPO | FECHA DE TERMINACIÓN | MONTO ORIGINAL | MONTO ACUMULADO (ITBMS) | MONTO PENDIENTE (ITBMS) | OBSERVACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO
047-2017 | ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT FASE I, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ. | Servicios a la Comunidad | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | CONSORCIO ASOCIACION SUMMIT BC | 2017-5-76-0-08-LV-010778 | 99% | 15/12/17 | 540 | 665 | 2021-02-04 | 5446621 | 4036336.94 | 1410284.06 | solicitud de extension de tiempo COIVD-19 y orden de cambio 1, en tramite em contrataciones publicas,
008-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN PEDRO MIGUEL | Deportes | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | AUDITORÍA TÉCNICA, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011296 | 98% | 18/03/19 | 365 | 147 | 2020-10-08 | 148257.36 | 142051.36 | 6206 | refrendo de orden de cambio balance cero aprobado y gestionada.
011-2019 | PARQUES INFANTILES PARA EL CORREGIMIENTO DE ANCÓN | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | TERMINADO | GRUPO INDEX, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-012023 | 99% | 20/05/19 | 150 | 0 | 16/10/19 | 197895.65 | 0 | 197895.65 | adenda refrendada por contraloria.
024-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA, CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE | Deportes | Arq. Ellyka Mosley | EN CIERRE | INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. (INCO) | 2018-5-76-0-08-AV-011345 | 100% | 2018-04-10 | 180 | 270 | 27/12/19 | 242814.97 | 37488.32 | 205326.65 | Se envio adenda de costo actualizada para la firma del Alcalde , la cual ya habia sido ingresada en la adimistración anterior.
066-2016 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DE CALLE URUGUAY, DISTRITO DE PANAMA. | Planificación Urbana | Ing. Edwin Castillo | EJECUCIÓN | Constructora MECO | 2016-5-76-0-08-LV-009236 | 96.9% | 2017-10-04 | 730 | 488 | 2020-09-08 | 39173730.99 | 36834608.9 | 2339122.09 | Orden de Cambio #4 en trámite en contrataciones publicas.
074-2016 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DE VIA ARGENTINA, DISTRITO DE PANAMÁ | Planificación Urbana | Arq. Isis Ruiz | EJECUCIÓN | CUSA | 2016-5-76-0-08-LV-009249 | 98.38% | 2017-10-04 | 718 | 0 | 28/03/19 | 31179360.25 | 24781068.42 | 6398291.83 | En espera de refrendo de orden de cambio.
015-2017 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE ACERAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCERÍA. | Secretaria General | Ing. Jose Rodriguez | EN CIERRE | CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA | 2016-5-76-0-08-LV-010119 | 99% | 22/01/18 | 110 | 0 | 2018-11-05 | 245869 | 95618.25 | 150250.75 | En espera de refrendo de orden de cambio.
023-2018 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE 15.00 X 25.00 Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO EN EL INSTITUTO AMÉRICA | Deportes | Arq. Alfredo Graell | TERMINADO | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S. A. | 2017-5-76-0-08-AV-011245 | 100% | 2018-06-08 | 545 | 0 | 2020-01-02 | 176831 | 176831 | 0 | -
031-2017 | SUMINISTRO, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE TECHO Y BALCONES DE COMPLEJOS RESIDENCIALES | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EN CIERRE | HOMBRES DE BLANCO CORP S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010248 | 98.13% | 29/01/18 | 360 | 0 | 23/01/19 | 898530.93 | 636779.06 | 261751.87 | En espera de refrendo de disminución al contrato en despacho superior de Contraloria.
025-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL . | Cultura | Ing. Jose Rodriguez | EJECUCIÓN | GRUPO OTI PANAMÁ, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-011322 | 40% | 25/02/19 | 270 | 236 | 14/07/20 | 444414.4 | 52430 | 391984.4 | Extensión de tiempo en ultimo tramo de revisión (contrataciones), pronto llega a despacho del alcalde para su firma y posterior analisis y aprobación por contraloría.
054-2017 | DISEÑO FINAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA CULTURAL DE VILLA UNIDA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. | Cultura | Arq. Ellyka Mosley | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010840 | 55% | 24/09/18 | 210 | 0 | 21/04/19 | 339746 | 0 | 339746
073-2017 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL PARQUE NORTE, 20.00 x 36.00 DE GRAMA NATURAL. | Deportes | Arq. Alfredo Graell | EN CIERRE | ADISA (Administración e inversiones del Istmo) | 2017-5-76-0-08-LV-011039 | 100% | 2018-10-09 | 90 | 0 | 2018-08-12 | 108227.05 | 0 | 108227.05 | adenda refrendada.
019-2018 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA DE CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE. | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | CM IMPORT, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011278 | 50.6% | 20/08/18 | 120 | 191 | 26/06/19 | 265360 | 134277.88 | 131082.12 | -
021-2015 | REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO KELLY, UBICADO EN DON BOSCO | Deportes | Ing. Jose Cedeño | EN CIERRE | CORPORACION BETA S.A. | 2015-5-76-0-08-LV-007454 | 100% | 16/11/15 | 550 | 1005 | 17/02/20 | 10276766.88 | 9223875.56 | 1052891.32 | -
021-2017 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEÓN COCOLISO TEJADA | Deportes | Ing. Jose Cedeño | EJECUCIÓN | ASOCIACIÓN DEPORTIVA BCC | 2017-5-76-0-08-LV-010211 | 91% | 2017-07-08 | 548 | 770 | 16/03/21 | 3863690.29 | 2085018.56 | 1778671.73 | -
012-2018 | ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DE PLANOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE GRAMA SINTETICA Y UN PARQUE INFANTIL EN BARRAZA (Presupuesto Participativo) | Secretaria General | Ing. Jose Rodriguez | EN CIERRE | ASOCIACIÓN CONSTRUCTORA NICO | 2017-5-76-0-08-LV-011288 | 97% | 2018-07-08 | 365 | 150 | 2020-03-01 | 610756 | 577495.05 | 33260.95 | Empresa solicitará extension de tiempo. Para culminar trámites de proyecto y poder cerrarlo.
041-2018 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE, CAJÓN DOBLE Y DOS PUENTES VEHICULARES EN GONZALILLO, SECTORES 6 Y 10. | Secretaria General | Ing. Jose Cedeño | EN CIERRE | INVERSIONES CCO S. A. S. | 2018-5-76-0-08-LV-011473 | 59% | 22/10/18 | 210 | 390 | 2020-12-06 | 797920.13 | 0 | 797920.13 | Adenda 3 no será tramitada.
017-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SU-MINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, REMOZAMIENTO Y ADECUA-CIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CIRILO J.MARTINEZ, REPÚBLICA ÁRA-BE DE EGIPTO, REPÚBLICA DE HAITÍ, REPÚBLICA DE LOS PAISES BAJOS DE HOLANDA, EL JAPÓN Y SAN JUAN PABLO II, A FIN DE LOGRAR QUE CUENTEN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEIS (6) PUNTOS DE CULTURA | Cultura | Arq. Ellyka Mosley | EN CIERRE | CONSORCIO CONSTRUCTORA CREATIVA | 2017-5-76-0-08-LV-011249 | 95% | 2018-07-09 | 240 | 0 | 2019-04-05 | 591683.25 | 0 | 591683.25 | En espera de respuesta desde la administración anterior.
047-2018 | DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ADECUACIONES DE LAS ESCUELAS DE LAS CUMBRES | Secretaria General | Ing. Jose Rodriguez | EJECUCIÓN | INVERSIONES CCO S.A.S | 2018-5-76-0-08-LV-011528 | 8% | 2019-05-04 | 280 | 0 | 2020-09-01 | B/. 570,366.93 | 0 | 570366.93 | El Contrato esta vencido y el contratista acordo presentar una solicitud de extension de tiempo con fechas reales y no lo ha entregado
059-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA DEPORTIVA DE LAS MAÑANITAS, CORREGIMIENTO DE LAS MAÑANITAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ | Secretaria General | Ing. Jose Cedeño | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S. A. | 2018-5-76-0-08-PE-012020 | 98.92% | 2019-11-02 | 180 | 280 | 15/05/20 | 1131632.96 | 807304.98 | 324327.98 | No habrá Orden de Cambios
009-2019 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE RECURSOS, MARQUESINAS, SISTEMAS SÉPTICO Y COBERTIZO PARA C.E.D.I.S. MAÑANITAS | Gestión Social | Arq. Ellyka Mosley | EJECUCIÓN | GA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. A. | 2018-5-76-0-08-LV-012070 | 90% | 24/06/19 | 120 | 437 | 31/12/20 | 140038.67 | 0 | 140038.67 | Orden de cambio presentado por la empresa en base a los planos constructivos. Orden de cambio balance a cero.
026-2018 | CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, REHABILITACION DE CANCHA EXISTENTE DE PACORA Y MANTENIMIENTO (CENTRO DEPORTIVO EN PACORA CENTRO) | Deportes | Ing. Edwin Castillo | EJECUCIÓN | LINE X PANAMA CORP. | 2017-5-76-0-08-LV-011073 | 12% | 29/04/19 | 180 | 264 | 15/07/20 | 401687.39 | 0 | 401687.39 | -
032-2018 | ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERIFERICO DE PACORA | Mercados | Arq. Ellyka Mosley | EJECUCIÓN | GRUPO F1 | 2018-5-76-0-08-AV-011514 | 45% | 24/09/18 | 365 | 616 | 31/05/21 | 357354.82 | 115368.78 | 241986.04 | El contratista presenta borrador de una nueva orden de cambio la cual será consultada con la Dirección de Mercados.
064-2017 | TECHADO DEL ÁREA ABIERTA DE LA ESCUELA SARA SOTILLO, CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EN CIERRE | SIMYCON S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-011114 | 95% | 16/06/18 | 290 | 90 | 30/06/19 | 263101.13 | 41292.66 | 221808.47
050-2017 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIONES PARA EL PARQUE DE LAS MADRES | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | DIRECCIÓN DE OBRAS S.A. | 2017-5-76-0-08-LV-010705 | 10% | 19/03/17 | 365 | 0 | 18/03/18 | 1451341 | 146999.99 | 1304341.01 | a la espera de Unidad gestora de reactivacion de proyecto con ordenes de cambios validados.
027-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL | Deportes | Ing. Edwin Castillo | EJECUCIÓN | CM IMPORT, S. A. | 2018-5-76-0-08-AV-011426 | 5% | 20/02/19 | 365 | 150 | 18/07/20 | 429713.12 | 0 | 429713.12 | Extensión de tiempo en trámite (Contrataciones)
030-2018 | FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFERICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO | Mercados | Arq. Ellyka Mosley | EJECUCIÓN | INTEGRACIÓN COMERCIAL, S. A. | 2018-5-76-0-08-AV-011414 | 20% | 2018-10-12 | 365 | 732 | 2021-10-12 | 492683.99 | 0 | 492683.99
035-2016 | PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO SAN FELIPE NERI DE LA CIUDAD DE PANAMÁ. | Mercados | Arq. Alfredo Graell | EJECUCIÓN | CONSORCIO YORTECO | 2016-5-76-0-08-LV-008743 | 91.46% | 13/01/17 | 1174 | 0 | 31/03/20 | 26703276 | 26210337.7 | 492938.3 | orden de cambio 5 refrendado por contraloria.
067-2017 | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCION DE AVE. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANVERSALES RAMON VALDEZ, CALLE COCLE, Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMA Y AVE. ELOY ALFARO, DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE DISTRITO DE PANAMÁ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (Intervención Urbana en el Terraplen) | Planificación Urbana | Ing. Edwin Castillo | EJECUCIÓN | CONSTRUCTORA RIGA SERVICE S.A. | 2018-5-76-0-08-AV-011514 | 60% | 23/07/19 | 485 | 0 | 18/11/20 | 6555000.02 | 0 | 6555000.02 | Solicitud de adenda para extensión de tiempo de 365 días.
006-2018 | SUMINISTRO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN FELIPE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PROMOVER LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA COMUNAL | Secretaria General | Ing. Jose Cedeño | EJECUCIÓN | CONSTRUCTORA CIPRIANI REYCO | 2017-5-76-0-08-LV-010986 | 68.7% | 2018-11-06 | 365 | 641 | 2021-12-03 | 720110 | 0 | 720110 | Se le envió informe con observaciones al contratista. En espera de respuesta.
037-2017 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, CONSTRUCCIÓN DE 6,272.00 METROS LINEALES DE VEREDAS PEATONALES. | Secretaria General | Ing. Jose Rodriguez | EN CIERRE | CONSORCIO SANMAC GLOBO ENERGIA | 2017-5-76-0-08-LV-010441 | 99% | 15/01/18 | 472 | 0 | 2019-01-05 | 606660.06 | 234855.17 | 371804.89 | La orden de cambio está en trámite y en espera de aprobación.
028-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARRIAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN | Secretaria General | Ing. Edwin Castillo | EJECUCIÓN | LINE X PANAMÁ CORP. | 2018-5-76-0-08-AV-011512 | 15% | 2018-03-10 | 260 | 320 | 2020-04-05 | 588787.03 | 45908.23 | 542878.8 | Extensión de tiempo en trámite (Contrataciones)
1846-2013 | PARA EL ESTUDIO , DISEÑOS, PLANOS CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO , MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, Y FINANCIAMIENTO DE UN ( 1 ) ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEOS, MERCADO PERIFÉRICO Y DE ARTESANÍA, PLAZA Y LOCALES COMERCIALES, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA, DISTRITO DE PANAMÁ | Planificación Urbana | Ing. Edwin Castillo | EJECUCIÓN | ESTACIONAMIENTOS DYNAMIC 5, S.A | 2013-5-76-0-08-AV-005249 | 0% | 00/01/00 | 0 | 0 | 00/01/00 | 0 | 0 | 0 | -
011-2016 | RENOVACIÓN URBANA DE LA BAJADA DE SALSIPUEDES (CALLE 13 ESTE), QUE INCLUYE: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS), DISEÑO EJECUTIVO, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | Planificación Urbana | Ing. Jose Cedeño | EN CIERRE | Delosa Espcon | 2015-5-76-0-08-LV-008562 | 98% | 2016-02-06 | 240 | 1100 | 2020-01-02 | 2571881.87 | 2266504.58 | 305377.29 | No habrá Orden de Cambios
050-2016 | ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO EDEM EN EL DISTRITO DE PANAMÁ POR UN PERIODO DE VEINTE (20) AÑOS CONSECUTIVOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO | Planificación Urbana | Ing. Edwin Castillo | EJECUCIÓN | CONSORCIO CONCONCRETO CASCO | 2016-5-76-0-08-LV-008699 | 45% | 26/04/17 | 7300 | 0 | 20/04/37 | B/. 9,998,673.53 | S/R | S/R | S/R
005-2018 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) ASCENSORES PARA 4 TORRES DEL EDIFICIO PATIO PINEL | Secretaria General | Ing. Jose Cedeño | TERMINADO | CONSORCIO ASOCIACIÓN INVERSIONES METÁLICAS, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-011202 | 93% | 18/06/18 | 300 | 335 | 13/03/20 | 1662103 | 1403302.1 | 258800.9
011-2018 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO FINAL Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO SÁNCHEZ | Deportes | Ing. Jose Rodriguez | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, S. A. | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 30% | 16/07/18 | 300 | 0 | 2019-11-05 | 947025.12 | 425183.7 | 521841.42 | -
074-2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO, VEREDAS CALLE Y PUENTE LIVIANO PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA GRECIA, VILLA CARDENAS SECTOR N°1 Y N°2, LUCHA FRANCO CENTRO Y TECAL DE SAN PABLO | Secretaria General | Arq. Alfredo Graell | EN CIERRE | LINE X PANAMA CORP. | 2017-5-76-0-08-LV-010895 | 100% | 2018-01-06 | 150 | 150 | 27/03/19 | 604558.83 | 426758.58 | 177800.25