## Worksheet
Nombre | Tipo de Projecto | Fecha inicio | Fecha final | Presupuesto (B/.) | Progreso (%) | Dirección responsable
DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PARQUE DE LAS MADRES | bienes | 2017-03-19 | 1899-12-30 | 1451341 | 2 | Secretaria General
ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE AVENIDA PABLO AROSEMENA, SECCIÓN DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, ADICIONAL INTERSECCION DE AVE. ELOY ALFARO CON CALLE CARLOS A. MENDOZA, TRANVERSALES RAMON VALDEZ, CALLE COCLE, Y SERVIDUMBRE ENTRE CALLE PABLO AROSEMA Y AVE. ELOY ALFARO, DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE DISTRITO DE PANAMÁ, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (Intervención Urbana en el Terraplen) | bienes | 2019-07-23 | 2022-12-30 | 7594555.85 | 89 | Planificación Urbana
ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PERIFERICO DE PACORA | bienes | 2018-09-24 | 2022-10-19 | 631063.38 | 85 | Mercados
REHABILITACIÓN DE CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y MANTENIMIENTO DE AMBAS, EN EL CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2019-04-29 | 1899-12-30 | 421935.74 | 0 | Secretaria General
FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFERICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO | bienes | 2018-12-10 | 2023-04-20 | 492638.99 | 0 | Mercados
MEJORAMIENTO DE CINCO (5) EDIFICIOS EN CABO VERDE, CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2022-05-03 | 2022-11-28 | 1714490.1 | 99 | Gestión social
MEJORAMIENTO DE CANCHA Y GIMNASIO EN CORREG.DE PACORA, CANCHA EN LOS CORREG. DE ALCALDE DÍAZ Y 24 DE DICIEMBRE Y CONSTRUC. DE COMEDORES MUNICIPALES EN CORREG. DE CALIDONIA Y ANCÓN,DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2022-04-18 | 2022-12-13 | 614260.91 | 35 | Servicios a la Comunidad
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES MUNICIPALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE JUAN DIAZ, LAS GARZAS, TOCUMEN Y CHILIBRE | bienes | 2022-04-11 | 2022-12-06 | 770557.64 | 16 | Servicios a la Comunidad
MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTIVÉ CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2022-01-07 | 2022-09-03 | 616043.34 | 99 | Servicios a la Comunidad
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL CORREGIMIENTO SANTA ANA | bienes | 2022-06-07 | 2023-06-06 | 2155461.76 | 13 | Gestión social
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL CORREGIMIENTO CALIDONIA | bienes | 2022-09-19 | 2023-09-18 | 2380171.89 | 0 | Gestión social
DEMOLICIÓN DE EDIFICIO RESIDENCIAL LAS MERCEDES, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA | bienes | 2022-10-03 | 2023-01-03 | 87777 | 45 | DOYC
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PERIFÉRICO DE CHILIBRE | bienes | 2022-10-05 | 2024-09-23 | 11998000 | 0 | Mercados
PROYECTO DE VIALIDAD DE ACERAS EN LAS GARZAS, SAN MARTIN, PEDREGAL, LAS CUMBRES, CHILIBRE Y LAS MAÑANITAS | bienes | 2022-11-07 | 2023-10-02 | 299613.47 | 0 | Planificación Urbana
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CONCEPCIÓN LA NUEVA Y DEL PARQUE HELIODORO PATIÑO, CORREGIMIENTO DE JUAN DIAZ | bienes | 2022-11-22 | 2023-11-21 | 1382895.44 | 0 | Deportes