## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR MUNICIPAL, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA | bienes | 18/4/2022 | 18/4/2024 | 100 | Unidad Gestora | 41849.66
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR MUNICIPAL, CORREGIMIENTO DE ANCÓN | bienes | 18/4/2022 | 18/4/2024 | 100 | Unidad Gestora | 109567.66
MEJORAMIENTO A CANCHA DE ALCALDE DÍAZ CENTRO, CORREGIMIENTO DE ALCALDE DÍAZ | bienes | 18/4/2022 | 18/4/2024 | 90 | Unidad Gestora | 80724.72
MEJORAMIENTO A CANCHA EN EL SECTOR RUBÉN DARIO PAREDES, CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE | bienes | 18/4/2022 | 18/4/2024 | 100 | Unidad Gestora | 263634.27
MEJORAMIENTOS A CANCHA EN EL SECTOR 4 DE PACORA, CORRREGIMIENTO DE PACORA | bienes | 18/4/2022 | 18/4/2024 | 85 | Unidad Gestora | 67161.63
MEJORAMIENTO AL GIMNASIO DE PACORA CENTRO, CORREGIMIENTO DE PACORA | bienes | 18/4/2022 | 18/4/2024 | 85 | Unidad Gestora | 51323.47
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL SECTOR DE VICTORIANO LORENZO, CORREGIMIENTO DE RÍO ABAJO, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 17/1/2022 | 17/1/2023 | 100 | Unidad Gestora | 1005000
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE TOCUMEN | bienes | 2022-11-04 | 30/1/2024 | 0 | Unidad Gestora | 169367.3
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS | bienes | 2022-11-04 | 30/1/2024 | 12 | Unidad Gestora | 231212.66
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ | bienes | 2022-11-04 | 2023-11-12 | 95 | Unidad Gestora | 138765.02
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE | bienes | 2022-11-04 | 2024-11-04 | 0 | Unidad Gestora | 231212.66
MEJORAMIENTO DE CINCO (5) EDIFICIOS EN CABO VERDE, CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2022-03-05 | 2023-03-05 | 100 | Unidad Gestora | 1640153.99
MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTIVÉ, CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2022-07-01 | 2024-04-03 | 75 | Unidad Gestora | 616043.34
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2022-07-06 | 2023-02-12 | 90 | Unidad Gestora | 2155461.76
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CORREGIMIENTOS DE LAS GARZAS | bienes | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 98 | Unidad Gestora | 348568.11
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN LOS CORREGIMIENTOS DE LAS CUMBRES | bienes | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 98 | Unidad Gestora | 299999.73
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CORREGIMIENTOS SAN MARTÍN | bienes | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 98 | Unidad Gestora | 379080.4
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CORREGIMIENTOS PEDREGAL | bienes | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 98 | Unidad Gestora | 630725.54
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CORREGIMIENTOS CHILIBRE | bienes | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 98 | Unidad Gestora | 493287.38
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CORREGIMIENTOS LAS MAÑANITAS | bienes | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 98 | Unidad Gestora | 848338.92
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EN EL CORREGIMIENTO DE CALIDONIA | bienes | 19/9/2022 | 19/9/2022 | 100 | Unidad Gestora | 2380171.89
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIFERICO DE CHILIBRE | bienes | 2022-05-10 | 29/12/2023 | 30 | Unidad Gestora | 11998000
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL - ETAPA I, CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS | bienes | 17/10/2022 | 30/3/2024 | 64.1 | Unidad Gestora | 3760819.36
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ANDY ALONSO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE | bienes | 21/11/2022 | 15/2/2024 | 43.3 | Unidad Gestora | 1398080.03
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MERCADO PERIFERICO DE ALCALDE DIAZ | bienes | 18/1/2023 | 24/3/2024 | 55 | Unidad Gestora | 11491210
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CONCEPCIÓN LA NUEVA | bienes | 22/11/2022 | 15/2/2024 | 65 | Unidad Gestora | 848558.8
MEJORAMIENTO DEL PARQUE HELIODORO PATIÑO, CORREGIMIENTO DE JUAN DIAZ | bienes | 22/11/2022 | 30/11/2024 | 90 | Unidad Gestora | 534336.64
MEJORAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS | bienes | 2023-08-02 | 15/5/2024 | 5 | Unidad Gestora | 498597.05
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO CASA DE LA JUVENTUD 24 DE DICIEMBRE | bienes | 2023-08-02 | 15/5/2024 | 25 | Unidad Gestora | 531297.69
MEJORAMIENTO A MI PUEBLITO INTERIORANO | bienes | 13/3/2023 | 2024-05-03 | 62 | Unidad Gestora | 537987.3
MEJORAMIENTO A MI PUEBLITO INDIGENA | bienes | 13/3/2023 | 2024-05-03 | 66 | Unidad Gestora | 764916.62
REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ARTURO BROWN, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DIAZ | bienes | 28/3/2023 | 31/1/2024 | 95 | Unidad Gestora | 520000
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO HELIODORO PATIÑO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO | bienes | 28/3/2023 | 31/1/2024 | 95 | Unidad Gestora | 480000
MEJORAMIENTO DE SABORES DEL CHORRILLO EN LA CINTA COSTERA | bienes | 27/3/2023 | 2024-09-02 | 45 | Unidad Gestora | 949213.31
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA LA CAJA | bienes | 30/3/2023 | 29/3/2024 | 65 | Unidad Gestora | 484891.9
MEJORAMIENTO CAMPO DE BÉISBOL EN LA URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS | bienes | 30/3/2023 | 29/12/2023 | 70 | Unidad Gestora | 190877.3
MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ | bienes | 30/3/2023 | 2024-12-09 | 8.2 | Unidad Gestora | 475452.36
CONTINUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT: ESTUDIO, DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE NUEVOS SENDEROS TEMÁTICOS | bienes | 15/3/2023 | 30/5/2024 | 80 | Unidad Gestora | 510000
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO INFANTIL EN EL CORREGIMIENTO DE CAIMITILLO | bienes | 17/4/2023 | 15/4/2024 | 60 | Unidad Gestora | 448569.94
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO INFANTIL EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE | bienes | 17/4/2023 | 19/4/2024 | 0 | Unidad Gestora | 448569.94
REHABILITACIÓN DEL RECINTO DEL ÁGUILA ARPÍA Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT | bienes | 16/5/2023 | 16/5/2024 | 35 | Unidad Gestora | 649997.49
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO TOMÁS MUÑOZ EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ | bienes | 15/5/2023 | 15/3/2024 | 45 | Unidad Gestora | 1831299.54
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL JESÚS MÁSTER GÓMEZ EN LA COMUNIDAD DE BARRAZA | bienes | 17/5/2023 | 2024-09-05 | 40 | Unidad Gestora | 718499.65
REHABILITACIÓN DE ACERAS EN EL CAMINO REAL DE BETANIA | bienes | 22/5/2023 | 30/11/2023 | 95 | Unidad Gestora | 599999.99
MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE BETANIA | bienes | 16/5/2023 | 2023-06-12 | 90 | Unidad Gestora | 441777.01
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO CAFÉ | bienes | 14/8/2023 | 20/2/2024 | 5 | Unidad Gestora | 690230.25
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO DEL CLUB DE LEONES EN EL CLUB DE LEONES EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | bienes | 14/8/2023 | 15/3/2024 | 5 | Unidad Gestora | 385388.5
MEJORAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL DEL CLUB DE LEONES EN EL CLUB DE LEONES EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | bienes | 14/8/2023 | 15/3/2024 | 5 | Unidad Gestora | 385388.5
MEJORAMIENTO DE EJE URBANO EN LA AVENIDA MANUEL E. BATISTA Y AVENIDA FEDERICO BOYD | bienes | 14/8/2023 | 20/7/2024 | 0 | Unidad Gestora | 3803122.16
MEJORAMIENTO DEL BARRIO CHINO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | bienes | 2023-12-06 | 2024-11-08 | 0 | Unidad Gestora | 2827709
AMPLIACIÓN DE ACERAS EN VÍA TALIA | bienes | 28/08/2023 | 2024-12-06 | 2 | Unidad Gestora | 2851336
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA CINTA COSTERA III- PUERTA SUR, CORREGIMIENTO DEL CHORRILLO, DISTRITO DE PANAMA | bienes | 2023-01-08 | 30/1/2024 | 15 | Unidad Gestora | 3553670.97
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL ROCKERO ALCAZAR EN EL CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ | bienes | 14/08/2023 | 14/08/2024 | 22.1 | Unidad Gestora | 800000
MEJORAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL DE SANTA ANA | bienes | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 0 | Unidad Gestora | 403751.77
REHABILITACIÓN DE LA CASA GÓNGORA EN LA COMUNIDAD DE CASCO VIEJO | bienes | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 0 | Unidad Gestora | 1650000
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ | bienes | 15/1/2024 | 15/1/2025 | 0 | Unidad Gestora | 493287.98
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN CORREGIENTO CHILIBRE | bienes | 15/1/2024 | 15/6/2024 | 0 | Unidad Gestora | 56343
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN CORREGIENTO DE PUEBLO NUEVO | bienes | 15/1/2024 | 15/6/2024 | 0 | Unidad Gestora | 115603
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN CORREGIENTO DE PACORA | bienes | 15/1/2024 | 15/6/2024 | 0 | Unidad Gestora | 464252
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIFERICO DE LAS GARZAS, EN EL CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS, DISTRITO DE PANAMA | bienes | 24/8/2023 | 30/4/2024 | 25 | Unidad Gestora | 11950597.71
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN CALIDONIA | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 336589.22
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN CURUNDU | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 262218.34
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN CHORRILLO | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 197287.06
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN SANTA ANA | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 319597.95
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN BELLA VISTA | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 235787.48
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN PUEBLO NUEVO | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 354726.36
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN SAN FELIPE | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 195992.78
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN JUAN DÍAZ | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 454786.05
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN DON BOSCO | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 479025.99
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN RIO ABAJO | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 341510.93
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN PARQUE LEFEVRE | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 628474.57
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN SAN FRANCISCO | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 379269.3
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN ALCALDE DIAZ | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 327149.62
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN CAIMITILLO | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 535331.93
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 308969.99
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN TOCUMEN | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 411695.78
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN PACORA | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 1033716.06
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS-CALLES Y ACERAS PEATONALES EN 24 DE DICIEMBRE | bienes | 14/10/2023 | 14/10/2024 | 0 | Unidad Gestora | 564346.32
MEJORAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA | bienes | 15/1/2024 | 17/5/2024 | 0 | Unidad Gestora | 625000
PARQUE NORTE - FASE 1 | bienes | 13/6/2016 | 15/7/2023 | 80 | Unidad Gestora | 16957500