## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PARQUE DE LAS MADRES | bienes | 2018-03-19 | 2024-12-09 | 90 | UGD | 1451341
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES MUNICIPALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE JUAN DIAZ, LAS GARZAS, TOCUMEN Y CHILIBRE | bienes | 2022-04-11 | 19/10/23 | 14 | Serv. Comunidad | 720147.33
MEJORAMIENTO DE CANCHA Y GIMNASIO EN CORREG.DE PACORA, CANCHA EN LOS CORREG. DE ALCALDE DÍAZ Y 24 DE DICIEMBRE Y CONSTRUC. DE COMEDORES MUNICIPALES EN CORREG. DE CALIDONIA Y ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2022-04-18 | 2023-12-04 | 100 | Serv. Comunidad / Gestión Social | 574075.62
MEJORAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS Y DEL GIMNASIO CASA DE LA JUVENTUD DEL CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE | bienes | 2023-02-08 | 2024-08-09 | 0 | Gestión Social | 1029894.74
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CONCEPCIÓN LA NUEVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE HELIODORO PATIÑO | bienes | 2022-11-22 | 20/03/24 | 100 | Gestión Social | 1382895.44
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL - ETAPA I | bienes | 2022-10-17 | 28/08/24 | 100 | Gestión Social | 4498903.53
MEJORAMIENTO A MI PUEBLITO INTERIORANO Y MI PUEBLITO INDÍGENA, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2023-03-13 | 2024-07-09 | 100 | Serv. Comunidad | 1741993.08
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ANDY ALONSO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE | bienes | 2022-11-21 | 19/03/24 | 100 | Gestión Social | 1657997
REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ARTURO BROWN, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ Y GIMNASIO HELIODORO PATIÑO | bienes | 2023-03-28 | 24/06/24 | 100 | Gestión Social | 1000000
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO Y PISCINA MUNICIPAL DEL CLUB DE LEONES EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | bienes | 2023-10-23 | 21/10/24 | 100 | Gestión Social | 770777
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA LA CAJA, LOS ALMENDROS Y CURUNDÚ | bienes | 2023-03-30 | 28/03/24 | 70 | Gestión Social | 1151221.56
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL JESÚS MÁSTER GÓMEZ EN LA COMUNIDAD DE BARRAZA | bienes | 2023-05-17 | 13/08/24 | 100 | Gestión Social | 718499.65
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA CINTA COSTERA III-PUERTA SUR, CORREGIMIENTO DE EL CHORRILLO, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2023-08-01 | 31/05/25 | 75 | DPU | 3802427.94
MEJORAMIENTO DE SABORES DEL CHORRILLO EN LA CINTA COSTERA | bienes | 2023-03-27 | 21/09/24 | 100 | Serv. Comunidad | 949213.31
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO TOMAS MUÑOZ, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ | bienes | 2023-05-15 | 21/08/24 | 100 | Gestión Social | 1840000
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO INFANTIL EN EL CORREGIMIENTO DE CAIMITILLO Y CHILIBRE | bienes | 2023-04-17 | 14/06/24 | 100 | Gestión Social | 1117784.56
REHABILITACIÓN DEL RECINTO DEL ÁGUILA HARPÍA EN EL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT, REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT | bienes | 2023-05-16 | 15/03/25 | 100 | Gestión Ambiental | 649997.49
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL ROCKERO ALCAZAR EN EL CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ | bienes | 2023-08-14 | 2024-12-08 | 100 | Gestión Social | 999498.05
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO CAFÉ | bienes | 2023-08-14 | 2024-10-11 | 85 | Gestión Social | 690230.25
MEJORAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA | bienes | 2024-01-15 | 13/05/24 | 100 | UGD | 229993.83
MEJORAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | bienes | 2024-04-15 | 2025-08-02 | 50 | UGD | 356175
DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS TIPO COLONIALES PARA PARQUES Y PLAZAS UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN FELIPE Y SANTA ANA. | bienes | 2024-01-26 | 18/06/24 | 0 | Despacho | 247170
MEJORAMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE JUAN DIAZ, CHILIBRE, PUEBLO NUEVO Y PACORA y “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE CREMACIÓN EN EL CEMENTERIO DE JUAN DIAZ” | bienes | 2024-01-15 | 14/11/24 | 100 | Serv. Comunidad | 1727777
REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PANAMÁ | bienes | 2024-04-01 | 26/11/24 | 55 | UGD | 362548
DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE PARA LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, PLAZA HERRERA, PLAZA SIMÓN BOLIVAR Y PARQUE URRACA UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN FELIPE Y BELLA VISTA" | bienes | 2024-05-17 | 2024-12-11 | 25 | Servicios Administrativos | 247170
REHABILITACIÓN DE LA CASA GÓNGORA EN LA COMUNIDAD DE CASCO VIEJO | bienes | 2024-06-24 | 23/06/25 | 30 | DPU | 1280000.13
CONSTRUCCION DEL MERCADO PERIFERICO DE LAS GARZAS EN EL CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS, DISTRITO DE PANAMA | bienes | 2023-08-30 | 18/08/25 | 60 | Mercados | 10610336.45
AMPLIACION DE ACERAS EN VIA ITALIA | bienes | 2023-08-28 | 29/06/25 | 37 | DPU | 2664800
MEJORAMIENTO DEL BARRIO CHINO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | bienes | 2023-06-12 | 31/03/26 | 29 | DPU | 4379336.07
CONSTRUCCION DE ACERAS Y VEREDAS CALLES Y CUNETA EN DIFERENTES SECTORES DE BETANIA | bienes | 2024-04-10 | 2025-12-08 | 95 | DPU | 134661.11
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN JUAN | bienes | 2023-03-06 | 30/06/25 | 100 | UGD | 932710.28
REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN ANTONIO, CORREGIMIENTO TOCUMEN, DISTRITO DE PANAMÁ. | bienes | 2023-05-02 | 31/10/25 | 97 | UGD | 1210792.92
CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN | bienes | 2024-03-05 | 31/08/25 | 9 | Gestión Social | 2302127.65
CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRANEA PARA LOS CUBICULOS DE CALLE COLÓN | bienes | 2024-05-17 | 2025-07-12 | 5 | SERV. Comunidad | 39985.12
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS Y CANALES DEL MERCADO DE MARISOS | bienes | 2024-05-07 | 13/08/25 | 60 | Mercados | 123572
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE AYUDA SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE | bienes | 2024-04-15 | 2024-10-11 | 0 | Gestión Social | 385778.03
HOGAR DEL ADULTO MAYOR CHILIBRE, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, OFICINAS Y SALONES PARA CAPACITACIONES EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE JUNTA COMUNAL DE ERNESTO CORDOBA, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE SELLO ASFALTO EN MOCAMBO ARRIBA | bienes | 2024-04-15 | 2024-10-11 | 0 | Gestión Social | 707276.75
Construcción del Parque Nvo Guanábano, Construcción De Casa Comunal y Cerca en altos de Curundú, APROC-CIVIC CENTER y Cancha Sintética y Estacionamientos de Capabase Compactado. | bienes | 2023-02-27 | 17/11/24 | 100 | Gestión Social | 581905.5
ESTADIO DE BEISBOL DE VILLA GRECIA | bienes | 2023-02-27 | 19/08/24 | 100 | UGD | 311214.95
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIFERICO EN CHILI BRE | bienes | 2022-10-05 | 31/12/24 | 74 | MERCADOS | 11213084.11
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIFERICO DE ALCALDE DÍAZ | bienes | 2023-01-18 | 2025-06-01 | 99 | MERCADOS | 10739448.6